РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2024г.                                                                                 № 11

ст.Андреевское

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы     Андреевского сельского поселения   «Развитие культуры и туризма»

за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года  № 81 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации Андреевского сельского поселения

от 26.02.2024 № 11

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год.

Отчет о реализации муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27  «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70)  .

Реализация программы была направлена на обеспечение конституционного права населения сельского поселения на доступ к ценностям культуры, на создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2023 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Андреевского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Андреевского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечение охраны и сохранения объектов культурного наследия Андреевского сельского поселения;

проведение субботников и ударников по ремонту памятников и уборки прилегающей территории;

развитие  музыкального, хореографического искусства;

работы при Андреевском СДК кружков художественной самодеятельности;

развитие культурно-досуговой деятельности;

привлечения к работе кружков и клубных формирований молодежи сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие культуры».

В целях осуществления формирования единого культурного пространства Андреевского сельского поселения и развития культурно-досуговой деятельности работа МБУК «Андреевский СДК» была направлена на выполнение муниципального задания.

В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Андреевский СДК» продолжает проводить мероприятия по поддержке народного творчества и культуры. На базе СДК осуществляют свою деятельность 6 клубных формирований, из них: 5 – самодеятельного художественного творчества, 1 – клуб по интересам. Количество участников в коллективах культурно-досуговых формирований - 90 человек. Кружки – вокальные (3), театральные (1), декоративно-прикладного творчества (1).

В целях сохранения и развития культурного потенциала Андреевского сельского поселения по муниципальному контракту на поставку товаров от 27.02.2023  № 2023.222753 с ООО «СценаСнаб» было приобретено звукотехническое и звуковое оборудование на сумму 406 000,00 рублей и от 22.11.2023 № 2023.31361126 с ИП Брицын А.И. было приобретено коммуникационное оборудование (телевизор) на сумму 40 713,37 рублей для нужд МБУК «Андреевский СДК».

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1  «Развитие культуры» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 « Развитие культурно- досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

За счет местного бюджета Администрацией Андреевского сельского поселения предоставлялась субсидия на выполнение муниципального задания  бюджетному учреждению культуры.

Основное мероприятие 1.9 «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» выполнено в полном объеме.

За счет средств субсидии из областного бюджета приобретено звукотехническое, звуковое и коммуникационное оборудование для  дома культуры « Андреевский СДК».

В подпрограмме 1 «Развитие культуры» предусмотрено выполнение одного контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки одно событие.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Андреевского сельского поселения приняты постановления  от 30.12.2022 № 192 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры Андреевского сельского поселения МБУК «Андреевский сельский Дом культуры» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» , от 30.12.2022 № 193 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества МБУК «Андреевский  СДК» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», 30.12.2022 года утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем первоначально запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 1 845,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 368,5 тыс. рублей.

-областной бюджет –       75,5 тыс. рублей.

- местный бюджет –    1 401,0 тыс. рублей.

В течение 2023 года принято 2 постановления Администрации Андреевского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 17.10.2018г. № 81 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»: от 05.09.2023 № 152, от 28.12.2023 № 257.  В 2023 году  средства местного бюджета в объеме 1 472,2 тыс. рублей  предоставлялись муниципальному бюджетному  учреждению культуры в форме  субсидии на выполнение муниципального задания согласно Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) .

Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 года № 48 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 919,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 919,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 368,5 тыс. рублей.

-областной бюджет – 75,5 тыс. рублей.

- местный бюджет – 1 475,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2023 году составило 1 918,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

-федеральный бюджет – 368,5 тыс. рублей.

-областной бюджет – 75,5 тыс. рублей.

- местный бюджет – 1 474,9 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы  предусмотрено 9 показателей,  по  5 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

В рамках реализации программы в 2023 году в отрасли культуры Андреевского сельского поселения можно отметить следующее:

В течение 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество посетителей культурно-массовых мероприятий и  оно составило  6 881 чел., что на 574 чел. больше, чем в 2022 году за счет.

В 2023 году количество проведенных мероприятий увеличилось по отношению к 2022 году на 2 единицы и составило 110.

Наблюдается положительная динамика сохранения числа клубных формирований и  составляет – 6 единиц. Число участников клубных формирований по отношению к 2022 году не изменилось и составило 90 человек.

Плановое значение показателя подпрограммы 1 « Развитие культуры» :

-  Показатель 1.1 «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области» соответствует фактическому показателю подпрограммы и составляет 100,0 процентов;

- Показатель 1.2 «Прирост объема платных услуг к предыдущему году» равное 2,0 тыс. рублей, не соответствует фактическому, объем платных услуг не выполнен  и составляет 0,0 тыс. рублей;

- Показатель 1.3 «Доля отремонтированных объектов культурного наследия ( памятников) в общем количестве объектов культурного наследия (памятников)" составил 36,4 %, при плане 18,2 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1,47;

целевого показателя 2 равна 1,28;

целевого показателя 3 равна 1,0;

целевого показателя 4 равна 1,06;

целевого показателя 5 равна 1,0;

целевого показателя 6 равна 1,0;

целевого показателя 1.1 равна 1,0;

целевого показателя 1.2 равна 0;

целевого показателя 1.3 равна 2,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,09.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (2/2), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

### 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

### Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

### Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году приведена в таблице  № 10 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 919,0 тыс. рублей/ 1 918,9 тыс. рублей = 1,0

### Произведенные в 2023 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения « развитие культуры и туризма» за 2023 год.

### Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

Муниципальное  задание, доведенное в 2023 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

### Расходы за счет средств , полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры « Андреевский сельский дом культуры» составили в отчетном году 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года остаток средств на лицевом счете учреждения отсутствовал. Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Андреевского сельского поселения в отчетном 2023 году  приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2023 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,09 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1 Х 0,2 = 1,04, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2023 году является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2023 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 81 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2023 год выполнены.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 21 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 27.12.2023 № 75 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2024-2026 годах.

Таблица №1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры » |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности | Директор МБУК «Андреевский СДК» Т.Н. Калмыкова | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение муниципального задания -100,0% | Выполнение муниципального задания -100,0%. . | - |
| 1,2 | Основное мероприятие 1.9 « Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек « | Директор МБУК «Андреевский СДК» . | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | приобретение звукового, светотехнического и коммуникационного оборудования для Андреевского сельского дома культуры | выполнено в полном объеме | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Х | Х | 31.12.2023 | Х | Выполнение муниципального задания -100,0%; приобретение звукового и коммуникационного оборудования выполнен о в полном объеме. Приняты постановления от 30.12.2022 № 192 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры Андреевского сельского поселения МБУК «Андреевский сельский Дом культуры» на 2023 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» , от 29.12.2021 № 161 «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества МБУК «Андреевский СДК» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | - |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»     за  2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего <3> | 1919,0 | 1919,0 | 1918,9 |
|  |  | местный бюджет | 1475,0 | 1475,0 | 1474,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 368,5 | 368,5 | 368,5 |
|  |  | - областного бюджета | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие культуры» | всего <3> | 1919,0 | 1919,0 | 1918,9 |
|  |  | местный бюджет | 1475,0 | 1475,0 | 1474,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 368,5 | 368,5 | 368,5 |
|  |  | - областного бюджета | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Развитие культурно -досуговой деятельности» | всего <3> | 1472,2 | 1472,2 | 1472,2 |
|  |  | местный бюджет | 1472,2 | 1472,2 | 1472,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | всего <3> | 446,8 | 446,8 | 446,7 |
|  |  | местный бюджет | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 444,0 | 444,0 | 444,0 |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | 368,5 | 368,5 | 368,5 |
|  |  | - областного бюджета | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

### <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

### <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| 1 | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 108 | 75 | 110 | За счет активизации работы |
| 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятиях | Ед. | 6307 | 5392 | 6881 | За счет увеличения количества проведения мероприятий |
| 3. | количество клубных формирований | Ед. | 6 | 6 | 6 | - |
| 4 | Количество посетителей клубных формирований | Ед. | 90 | 85 | 90 | за счет активизации работы |
| 5 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процент | 61,8 | 61,8 | 61,8 | - |
| 6 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Единица | 0 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Соотношение средней заработной платы работников учреждения культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 1.2 | Прирост объема платных услуг к предыдущему году | единиц | 0,0 | 2,0 | 0,0 | в 2023 году кассовых поступлений от оказания платных услуг не было |
| 1.3 | Доля отремонтированных объектов культурного наследия ( памятников) в общем количестве объектов культурного наследия (памятников) | процент | 36,4 | 18,2 | 36,4 | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 4

### к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, единиц | 108 | 75 | 110 | За счет активизации работы |
| 2 | Количество посетителей на проведенных мероприятиях, единиц | 6307 | 5392 | 6881 | За счет увеличения количества проведения мероприятий |
| 3 | количество клубных формирований, единиц | 6 | 6 | 6 | - |
| 4 | Количество посетителей клубных формирований, единиц | 90 | 85 | 90 | за счет активизации работы |
| 5 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | 61,8 | 61,8 | 61,8 | - |
| 6 | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 0 | 1 | 1 | - |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2023 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)<1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1«Развитие культурно -досуговой деятельности» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.9 « Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |

| Таблица 6 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году |
| --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |
|  |  | за счет средств областного бюджетов | за счет средств местного бюджета |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | 444,0 | 99,4 | 2,7 | 0,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры » | 444,0 | 99,4 | 2,7 | 0,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1«Развитие культурно -досуговой деятельности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9 « Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» | 444,0 | 99,4 | 2,7 | 0,6 |
|  | ВСЕГО: | 444,0 | 99,4 | 2,7 | 0,6 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

таблица 7 к приложению 1 ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2023 году № п/п Наименование муниципального образования Андреевского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) Объем фактических расходов областного бюджета Объем фактических расходов местного бюджета областной бюджет местный бюджет тыс. рублей % тыс. рублей % 1 2 3 4 5 6 7 8 Субсидия ( иной межбюджетный трансферт) Андреевское сельское поселение 99,4 0,6 444,0 99,4 2,7 0,6 <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» ( в редакции от 28.11.2013 № 723).

## Таблица №8

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

### о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Андреевского сельского поселения в отчетном 2023 году

### ( тыс. руб.)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022<1> | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Андреевского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2023 <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| МБУК «Андреевский» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1>  Остаток средств на начало отчетного года.

### <2>  Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.

## Таблица № 9

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Таблица №10

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2023 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 0 | 0 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |