проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.10.2019                                                                                                    №

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»

на 2019 год по итогам 9-ти 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»,  утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» на 2019 год по результатам за 9 месяцев 2019 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Проект Постановления вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

### приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от __.10.2019г № ___

Таблица №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2019 г. по итогам 9-ти месяцев 2019 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» |  |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенных факторов не установлены | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Андреевского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | .В течение отчетного периода 2019 года реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Снижение коррупциногенных факторов на территории Андреевского сельского | 01.01.2019 | 31.12.2019 | х | - | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. Реализуется план мероприятий на 2016 – 2025 годы по реализации в Андреевском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Андреевского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения; организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | х | 31.12.2019 | х |  | х | х |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

##### и противодействие преступности» (по итогам 9-ти месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 17.10.2018 № 77 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году в местном бюджете предусмотрено 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 договора и муниципальные контракты не заключались  .

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2018 №138 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском    сельском поселении (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год средства местного бюджета не  предусмотрены .

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год местным бюджетом предусмотрено 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 договора не заключены и фактическое освоение средств отсутствовало.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и исполнение планируется на 4 квартал 2019 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» на 2019 год по итогам 9-ти месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.