проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.02.2020                                                                                                   № ___

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70)  Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2098 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Проект вносит

Сектор экономики и финансов,5-58-18

Приложение 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

№ __ от __.02.2020

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»  ЗА 2019 ГОД.

Отчет о реализации муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70).

Реализация программы была направлена на снижение общего количества пожаров, гибели людей и материальных потерь, повышение уровня пожарной безопасности и оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, снижение числа травмированных и пострадавших при обнаружении пожаров и эвакуации.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,достигнутые за отчетный 2019 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 г № 78 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Андреевского сельского поселения силами ООО «Племагрофирма «Андреевская» была произведена опашка всех населённых пунктов , кладбищ поселения и 27  животноводческих точек. Произведено страхование добровольных пожарных. В апреле совместно с ПЧ50 были проведены тактические учения, а также проверены все пожарные гидранты, на территории поселения их 6 штук, все они находятся в исправном состоянии. Перезаряжены огнетушители, заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации.

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по поддержанию в постоянной готовности и модернизации системы оповещения населения Андреевского сельского поселения. Произведен ремонт системы оповещения установленной в МБУ «Андреевский СДК».

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Андреевского сельского поселения решены задачи:

по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах. Утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах, разработан  План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных объектах. В связи с отсутствием оборудованных мест для купания население было оповещено о запрете купания, на водоемах устанавливались таблички с надписями о запрете купания, проводилось патрулирование ДНД и КД.

В течение 2019 года принято 2 постановлений Администрации Андреевского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 17.10.2018г. № 78 «Об утверждении мунициальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»: от 13.02.2019 № 6, от 02.12.2019 № 154.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий ,

приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах

( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Андреевского сельского поселения». Приобретены пожарные извещатели .

Основное мероприятие 1.2 «Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины»

В течение 2019 года произведено страхование членов ДПД.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение противопожарных мероприятий». Перезаряжены огнетушители, заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации. Проверены на исправность 6 пожарных гидрантов, расположенных на территории поселения.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании «Администрации Андреевского сельского поселения». Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в состоянии постоянной готовности. В 2019 году в связи с оптимизацией расходов по основному мероприятию 2.1 реализация данного мероприятия осуществлена без финансового обеспечения.

Отсутствие новых закупок на состояние готовности сил и средств не повлияло в связи с тем, что нормативный срок эксплуатации имеющейся на оснащении техники, оборудования и снаряжения не истек.

Основное мероприятие 2.2. «Поддержание в готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения».

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации на информационных стендах вывешиваются памятки и постановления Администрации, проводятся беседы с местным населением.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде.»

В рамках выполнения основного мероприятия специалистами Администрации проведены профилактические мероприятия и повышение готовности населения к происшествий на воде.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение 1 контрольное событие, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

увеличение потребности в информировании населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности с целью недопущения пожаров в быту;

приглашения в общеобразовательные учреждения для проведения занятий с учащимися по безопасности на воде;

пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году составил 7,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 27.12.2018 года № 64 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 7,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 7,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2019 году составило  6,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –6,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, из которых по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым,  по 1 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Количество людей,  которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях»»  – плановое значение – 5 человек, фактическое значение – 0 человек.

Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 3 «Доля населения поселения, охваченного системой оповещения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.1 «Доля населения Андреевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» – плановое значение – 98,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 2.1 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» – плановое значение –970 человек, фактическое значение – 970 человек.

Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» – плановое значение –  5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 0;

целевого показателя 2 равна 1;

целевого показателя 4 равна 1;

целевого показателя 1.1 равна 1;

целевого показателя 2.1 равна 1;

целевого показателя 3.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,833.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительной.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2019 году из 6 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2019 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2019 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6,8 тыс. рублей/ 7 тыс. рублей = 0,971.

- Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2019 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2019 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 2019 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/0,971 = 1,03 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,833 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1,03Х 0,2 = 0,922, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2019 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 78 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2019 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 № 194 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 25.12.2019 № 80 «О бюджете Андреевскаого сельского поселения Дубовского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020-2022 годах.

Таблица № 1

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Андреевского сельского поселения» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | Приобретены пожарные извещатели по договору с ООО « Анлад» от 26.07.2019 № 0772-19 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Страхование жизни членов ДНД | проведено страхование членов ДПД, | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Проведение противопожарных мероприятий | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании Администрации Андреевского сельского поселения | Перезаряжены огнетушители, заключен договор на обслуживание пожарной сигнализации. | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Х | Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, члены ДНД застрахованы, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасностиОформлены стенды по пожарной безопасности. Раздавались памятки по обращению с огнем в пожароопасный период. Проводились разъяснительные беседы на сходах граждан. | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - - | - | - | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании Администрации Андреевского сельского поселения | автоматическая установка пожарной сигнализации находятся в постоянной готовности | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций | Системы оповещения Андреевского сельского поселения находятся в постоянной готовности | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | Х | проведение на сходах граждан воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие .3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах, разработан План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | - |
| 3.2 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | 31.12.2019 | х | 31.12.2019 | х | Проведены беседы по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | - |

Таблица № 2

к приложению 1

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за  2019 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего <3> | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 6,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Андреевского сельского поселения» | всего | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 4,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Обслуживание пожарной сигнализации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Поддержание в готовности автоматической установки пожарной сигнализации в здании Администрации Андреевского сельского поселения» | всего | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Поддержание в готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие .3.1 | «Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей  за 2019 год

| № п/п | наименование | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | человек | 1 | 5 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 2. | Показатель 2. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | Единиц ( выездов) | - | 5 | 5 | - |
| 3 | Показатель 3. «снижение количества пожаров» | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель 4. «Доля населения поселения, охваченного системой оповещения» | - проценты | 96,8 | - 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1.1 - «доля населения Андреевского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова» | проценты | 98,0 | 98,0 | 98,0 | - |
| Подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Показатель 2.1 «Охват населения оповещаемого системой оповещения» | человек | 970 | 970 | 970 | - |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | Показатель 3.1 «Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры» | единиц | 1 | 5 | 5 | - |

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение» в 2019 году

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. «Количество людей, которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | 1 | 5 | 0 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 2. | Показатель 2. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах» | - | 5 | 5 | - |
| 3 | Показатель 3. «снижение количества пожаров» | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Показатель 4. «Доля населения поселения, охваченного системой оповещения» | 96,8 | - 100 | 100 | - |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм, приоритетных основных мероприятий,  мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» , в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в   2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 0,2 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Х | Х | 0,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. « Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации сельского поселения » | Х | Х | 0,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 « Проведение противопожарных мероприятий» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. « Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации сельского поселения » | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы

- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2019 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об  основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2019 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |