РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020                                                                                                   № 89

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                           А.В.Лондарь

постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельсокго поселения

От 14.07.2020 №89

### Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2020 г. по итогам 1 полугодия 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 318,8 | 318,8 | 142,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение привлекательности муниципальной службы; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4,8 | 4,8 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Заключен договор от 23.01.2020 №/13 (Ассоциация "Совет муниципальных образований Ростовской области) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечсения муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Андреевском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 24.07.2013 № 33 Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 279,0 | 279,0 | 117,8 | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | На 2020 год мероприятия не планировались | - | - | - | - | - | - |
| 1,7 | Основное мероприятие 1.7 Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Оплата услуги по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг культуры по договору от 20.03.2020 №8 ( ИП Авдиенко О.С) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Эффективность деятельности муниципальных служащих. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы выплаты муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Андреевском сельском поселении | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4080,5 | 4080,5 | 1761,5 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Оплата труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.; Главный специалист по бух.учёту Глущенко А.Н.; Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3624,7 | 3624,7 | 1464,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 433,7 | 433,7 | 287,1 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Выполнены услуги по обслуживанию официального сайта и услуги по публикации нормативных правовых актов в СМИ. Заключены муниципальные контракты: от 09.01.2020 № 2 ( МУП « Редакция газеты « Светоч» Дубовского района); от 09.01.2020 № 3 ( ООО «Власть – Инфо) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 22,1 | 22,1 | 10,4 | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь |  | X | 31.12.2020 | 4399,3 | 4399,3 | 1904,3 |  |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 90 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 4399,3 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 заключены 4 договора на сумму 47,1 тыс. рублей,  фактическое освоение средств составило 35,4 тыс. рублей,  или 75,2% по заключенным договорам. В рамках муниципальной программы отражены расходы по содержанию органа местного самоуправления и ежемесячная выплата муниципальной пенсии лицам , замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности  муниципальной службы в Андреевском сельском поселении. Фактическое освоение средств за 1 полугодие 2020 года составило 1 868,9, или 43,1 процента к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 № 201 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год.

На реализацию семи основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 318,8 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2020 года  заключено 2 контракта  и освоено 25,0 тыс. рублей, или 100,0 %, в течение 1 полугодия 2020 года  выплачена муниципальная пенсия 1 лицу, замещавшему должность муниципальной службы и 1 лицу, замиещавшему муниципальную должность  муниципальной службы в Андреевском сельском поселении в сумме 117,8 тыс. рублей.. Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2020 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2020 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по оплате членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области;

реализованы мероприятия по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг;

реализованы мероприятия по ежемесячной выплате муниципальной пенсии лицам , замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности  муниципальной службы в Андреевском сельском поселении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика». ( далее – подпрограммы 2) на 2020 год местным бюджетом предусмотрено 4 080,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 фактическое освоение средств составило 1 761,5 тыс. рублей , или 43,2 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2020 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по оплате труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения;

реализованы мероприятия по обеспечению функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения:

реализованы мероприятия по информационному сопровождению официального сайта поселения, публикаций информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.