РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020                                                                                                 № 91

ст.Андреевское

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года  № 81 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

### Приложение

### к постановлению Администрации

### Андреевского тсельского поселения

### от 14.07.2020 № 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица № 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»  отчетный период: по итогам 1 полугодия 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Андреевский СДК» Т.Н. Калмыкова | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1652,5 | 1652,5 |  | 694,1 | - |
| 1.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Принято постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 13.02.2020 № 15 «Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением культуры Андреевского сельского поселения и о создании Общественного совета». | X | 31.12.2020 | X | X |  | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

- «Развитие культуры и туризма» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 1 652,5 тыс. рублей , в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2020 между Администрацией Андреевского сельского поселения и муниципальным бюджетным учреждением культуры « Андреевский СДК» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) .

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составило 694,1 тыс. рублей ,или 42,0 % к плановым назначениям, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 № 198 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2020 год.

На реализацию одного основного мероприятия подпрограммы 1 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2020 год предусмотрено муниципальной программой 1 652,5 тыс. рублей, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года  перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 694,1  тыс. рублей, или 42,0 % к плановым назначениям, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2020 года  реализовывалось в соответствии с  Указами  Президента Российской Федерации  от 25.03.2020 № 206 «Об объявление в Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04. 2020г. № 239 « О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ» в условиях  по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления соответствующих контрольных событий.

Основные мероприятия, в том числе мероприятия и контрольные события выполняются в установленные сроки.