РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2020                                                                                                   № 97

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год

по итогам 1 полугодия 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год по результатам за 6 месяцев 2020 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

| 5-58-18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение

К постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

От 14.07.2020 № 97

Таблица №1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2020 г. по итогам 1 полугодия 2020 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 381,1 | 381,1 | 380,1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Андреевского сельского поселения» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения по муниципальным контрактам: от 01.04.2020 № 12 (ООО НПИП "Спецавтоматика"); от 01.04.2020 № 13 (ООО НПИП "Спецавтоматика"); договор от 25.05.2020 № 0925-20 (ООО"Анлад") | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 379,1 | 379,1 | 378,7 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены услуги по договору №КНС-СК122/20 от 22.05.2020 ( ОАО « ЧСК» Северо-Кавказский филиал) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, члены ДНД застрахованы на сумму 1,4 тыс. рублей, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. Приобретено пожарное оборудование , пожарный вещатель. Реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 09.01.2020 г. № 5 «Об утверждении программы обучения (подготовки) неработающего населения Андреевского сельского поселения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Предупреждение населения о чрезвычайных ситуаций и прове6дено обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | С целью улучшения системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 09.01.2020 г.№ 6 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Андреевского сельского поселения». | Х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Принято постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 01.06.2020 г.№64 «О подготовке к купальному сезону в 2020 году» | х | 31.12.2020 | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | х | 31.12.2020 | 381,1 | 381,1 | 380,1 |  |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  по итогам 1 полугодия 2020 года

Муниципальная программа  Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 78 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 381,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 374,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 заключен 4 муниципальных  контракта на сумму 380,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 380,1 тыс. рублей,  или 100,0% от суммы принятых обязательств.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2019 №194 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 381,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 фактическое освоение средств составило 380,1 тыс. рублей, или 99,7% от  годовых плановых назначений.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2020 года контрольное событие выполнено в установленный срок и достигнуты результаты:

приобретено пожарное оборудование;

приобретен пожарный вещатель,

члены ДНД с целью безопасности жизни застрахованы .

На реализацию подпрограммы 2 на 2020 год средства не предусмотрены.

На реализацию подпрограммы 3 на 2020 год средства не предусмотрены .