РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2021                                                                                                    № 99

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»

на 2021 год по итогам 1 полугодия 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»,  утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» на 2021 год по результатам за 6 месяцев 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 07.07.2021г № 99

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2021 г. по итогам 1 полугодия 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | Реализация распоряжения Администрации Андреевского сельского поселения от 23.01.2021 № 2 « Об утверждении Плана мероприятий противодействию коррупции в администрации Андреевского сельского поселения на 2021 год» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. поддерживается ведение подраздела официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Андреевского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | На официальном сайте Администрации Андреевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции в полугодии 2020 года размещалась регулярно | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | Реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 28.04.2020 г. №60 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - |  | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Принимаются меры по снижению коррупциногенных факторов на территории Андреевского сельского | 01.01.2021 | 31.12.2021 | х | - |  | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Реализуется план мероприятий на 2016 – 2025 годы по реализации в Андреевском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Приобретены двухсторонние буклеты антитеррористической направленности по договору от 24.06.2021 № 46 ( ООО « Экспресс») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения; организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - |  | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | х | 31.12.2021 | х |  |  | х | х |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

- и противодействие преступности» по итогам 1 полугодия 2021 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 17.10.2018 № 77 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году в местном бюджете предусмотрено 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 заключен  1 договора на сумму 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета к годовым плановым назначениям составило  2,0 тыс. рублей , или 100,0 %.

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 № 195 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2021 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском    сельском поселении (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2021 год средства местного бюджета не  предусмотрены .

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

По итогам 1 полугодия 2021 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

с целью проведения антикоррупционной экспертизы на сайте размещаются проекты нормативных правовых актов;

муниципальными служащими и депутатами поселения  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» предоставлены  своевременно и размещены на сайте администрации поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2021 год местным бюджетом предусмотрено 2,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 заключен 1 договор на сумму 2,0 тыс. рублей и фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей, или 100,0 % от принятого обязательства.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

По итогам 1 полугодия 2021 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

были изготовлены и распространены памятки, направленные на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, с целью формирования у населения неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении.;

разработан и утвержден перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана правопорядка»;

ведется работа с органами занимающимися  регистрацией и паспортизацией населения, с представителями полиции по соблюдению паспортного режима;

организовывались совместные дежурства и рейды обследования территории  поселения на предмет нахождения несовершеннолетних детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) после 22:00 часов:

совместно с казаками проводится работа по уничтожению дикорастущей конопли.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» на 2021 год по итогам I полугодия 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.