РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                                                  № 118

ст.Андреевское

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2021 год

по итогам 9-ти месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года  № 81 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2021 год по результатам за 9-ть месяцев 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 08.10.2021г № 118

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»  отчетный период: по итогам 9-ти месяцев 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» 3 161,6 3 161,6 829,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Андреевский СДК» Т.Н. Калмыкова | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1219,2 | 1219,2 | 824,4 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по проведению государственной экспертизы ПСД на капитальный ремонт памятников | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Восстановительные работы воинских захоронений : « Памятник «Вечная память героям», расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район,х. Ивановка, ул. Дорожная,15, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | Выполнены работы по муниципальному контракту от 08.06.2021 № 0158300052221000002-МК ( ООО « Резон – А») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 659,6 | 659,6 | 1,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Восстановительные работы воинских захоронений : Памятник "Павшим в Великой Отечественной войне" , расположенного по адресу: Ростовская область, Дубовский район,х. Новосальский, ул. Степная,35 а, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | Выполнены работы по муниципальному контракту от 08.06.2021 № 0158300052221000001-МК ( ООО « Резон – А») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1202,8 | 1202,8 | 3,0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 13.02.2020 № 15 «Об утверждении Положения об Общественном совете по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением культуры Андреевского сельского поселения и о создании Общественного совета». | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

##### на 2021 год по итогам 9-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 3 161,6 тыс. рублей , в том числе средства федерального бюджета  - 1612,6 тыс. рублей, областного  бюджета 241,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1 308,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 между Администрацией Андреевского сельского поселения и муниципальным бюджетным учреждением культуры « Андреевский СДК» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 1 219,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составило 824,4 тыс. рублей ,или 67,6 % к плановым назначениям, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 № 194 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2021 год.

На реализацию основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1  «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 1 219,2 тыс. рублей, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года  перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 824,4  тыс. рублей, или 67,6 % к плановым назначениям, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей, или 0,0 %.

На реализацию основного мероприятия 1.2 подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 80,0 тыс. рублей, в том числе средства областного  бюджета 0,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий планируется в 4 квартале 2021 года.

На реализацию основного мероприятия 1.3 подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 859,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 571,1 тыс. рублей, областного  бюджета 85,4 тыс. рублей, местного бюджета – 3,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года выполнены восстановительные работы по ремонту памятников в х. Ивановка Андреевского сельского поселения в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» по  муниципальному контракту  от 08.06.2021 № 0158300052221000002-МК , заключенному с  ООО « Резон – А», оплачена доля софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 1,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 1 202,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 041,5 тыс. рублей, областного  бюджета 155,6 тыс. рублей, местного бюджета – 5,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года выполнены восстановительные работы по ремонту памятников в х. Новосальский Андреевского сельского поселения в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»  по  муниципальному контракту  от 08.06.2021 № 0158300052221000001-МК , заключенному с  ООО « Резон – А», оплачена доля софинансирования за счет средств местного бюджета в сумме 3,0 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2021 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Андреевский СДК» продолжает проводить мероприятия по поддержке народного творчества и культуры. На базе СДК осуществляют свою деятельность 6 клубных формирований, из них 5 – самодеятельного художественного творчества. Количество участников в коллективах остается на прежнем уровне - 88 человек. Кружки – вокальные, декоративно-прикладного творчества;

проведены восстановительные работы по ремонту памятников в х. Ивановка и в х. Новосальский Андреевского сельского поселения в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы».

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  на 2021 год по итогам 9-ти месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.