РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2021                                                                                   № 122

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Содействие занятости населения» на 2021 год

по итогам 9-ти месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  года  № 83 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год по результатам за 9-ть месяцев 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 08.10.2021г № 122

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Содействие занятости населения»  отчетный период : год по итогам 9-ти месяцев 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 |
| 1 | подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Обеспечение временной работой 5 граждан , принятых на рабочие места | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6,0 | 6,0 | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Обеспечение временной работой 5 несовершеннолетних во время школьных каникул. Заключен договор с ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района» по организации временной занятости несовершеннолетних граждан по благоустройству и уборке территории сельского поселения , сбор мелкого бытового мусора и листвы: от 05.07.2021 № 72-ДЗ – СР от 09.08.2021 № 76-ДЗ - СР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 14,0 | 14,0 | 10,3 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Админитсрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Принятие постановлений Администрации Андреевского сельского поселения: от 19.01.2021 № 7 «Об организации и финансировании общественных работ в 2021г»; от 19.01.2021 № 8 «Об организации и финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021г.». | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Поддержание социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда | Весь период | 31.12.2021 | 20,0 | 20,0 | 10,3 | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения»

##### по итогам 9-ти месяцев 2021 года

##### Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 г № 83 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Содействие занятости населения».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном  бюджете предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключены 2 договора на сумму 10,3 тыс. рублей,  фактическое освоение средств составило 10,3 тыс. рублей,  или 100,0 % по заключенным договорам. В рамках муниципальной программы отражены расходы по обеспечению временной работой 5 несовершеннолетних во время школьных  каникул по благоустройству и уборке территории сельского поселения , сбору мелкого бытового мусора и листвы.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 №  192 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 20,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 фактические расходы составили 10,3 тыс. рублей, или 51,5 процент от годовых назначений.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам  9-ти месяцев 2021 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

продолжается сотрудничество с «ЦЗН» Дубовского района в части устройства на работу несовершеннолетних и граждан, испытывающих трудности. Трудоустроено 5 подростков, которые выполняли работы в июле и августе 2021 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» на 2021 год по итогам 9-ти месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.