РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0810.2021г.                                                                                                   № 127

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2021 год

по итогам 9-ти месяцев 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Управление муниципальным имуществом» на 2021 год по результатам за 9-ть месяцев 2021 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 08.10.2021г № 127

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 2021 г. по итогам 9-ти месяцев 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» |
|  |  |  |  |  |  | 28,0 | 28,0 | 15,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | Выполнены геодезические работы для изготовлению технической документации на проведение работ по газоснабжению здания администрации по договору от 18.01.2021 № 241/20 ( ИП Тимохович П.И.) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21,0 | 21,0 | 15,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприя-тие 1.2. Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2021 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | выполнена подготовка документов для постановки на кадастровый учет | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |
|  | 45,0 | 45,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям Карасёва Е.В. | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2021 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | X | 31.12.2021 | X |  | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2021 | 73,0 | 73,0 | 15,0 | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2021 год по итогам 9-ти месяцев 2021 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Администрация Андреевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 73,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2021 заключен 1 договор на сумму 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 15,0 тыс. рублей,  или 20,5% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество».

Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2020 № 198 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2021 год.

На реализацию запланированных двух основных мероприятий и 1 контрольного события подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 28,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2021 года  заключен 1 договор и освоено 15,0 тыс. рублей, или 53,6 %  плановых назначений подпрограммы 1.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2021 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2021 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по  изготовлению первичной технической документации. Оформлены техпаспорта на объекты: памятник погибшим трактористам, крытый ток, контора и клуб в х.Кудинов;

продолжена работа по оформлению бесхозяйного имущества. Оформлен земельный участок под складом.

Реализация мероприятий по оценке имущества планируется к исполнению во 2 полугодии 2021 года. .

На реализацию одного основного мероприятия и 1 контрольного события подпрограммы 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт». на 2021 год предусмотрено муниципальной программой 45,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2021 года  договора на выполнение запланированных мероприятий не заключались.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.10.2021 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2021 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

подготовлены документы по их постановке на кадастровый учет.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2021 год по итогам 9-ти месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.