РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022г.                                                                                          № 110

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2022 год

по итогам 1 полугодия 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Управление муниципальным имуществом» на 2022 год по результатам за 6 месяцев 2022 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 11.07.2022г № 110

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 2022 г. по итогам 1 полугодия 2022 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.2 | Основное мероприя-тие 1.2. - Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. - Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 года | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | выполнена подготовка документов для постановки на кадастровый учет | X | 31.12.2022 | X |  |  |  | X |  | X |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15,1 | 15,1 |  | 15,0 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - |  | - |  | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям Карасёва Е.В. | оплата услуг за топографическую съемкупо договору от 08.06.2022 №165 ( ООО»Азимут») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15,1 |  | 15,1 |  | 15,0 |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | X | 31.12.2022 | X |  |  |  | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2022 | 20,1 |  | 20,1 |  | 15,0 |  | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Администрация Андреевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 20,1 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2022 заключен 1 договор на сумму 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 15,0 тыс. рублей,  или 74,6% к плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество».

Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 29.12.2021 № 179 (в редакции от 09.06.2022 № 78) утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год.

На реализацию запланированных двух основных мероприятий и 1 контрольного события подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 5,0 тыс. рублей . Расходы планируются на 2-е полугодие 2022 года.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2022 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2022 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

продолжается работа по оформлению бесхозяйного имущества.

реализация мероприятий по оценке имущества планируется к исполнению во 2 полугодии 2021 года. .

На реализацию одного основного мероприятия и 1 контрольного события подпрограммы 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт». на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 15,1 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2022 года заключен договор на выполнение топографической съемки на сумму 15,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 15,0

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.07.2022 реализуются своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2022 года контрольное событие выполнено  и достигнуты результаты:

выполнена топографической съемки дома культуры.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.