РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

« АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2022                                                                                  № 99

ст.Андреевское

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2022 год

по итогам 1 полугодия 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года  № 81 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2022 год по результатам за 6 месяцев 2022 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановления вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 11.07.2022г № 99

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»  отчетный период: по итогам 1 полугодия 2022 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» 1 512,0 1 512,0 900,5 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Андреевский СДК» Т.Н. Калмыкова | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ( услуга по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры ( в том числе выставок и ярмарок) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1187,0 | 1187,0 | 669,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5 Реализация мероприятий по проведению оценки достоверности определения сметной стоимости расчета на капитальный ремонт памятников. | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | мероприятие запланировано на 2 полугодие 2022 года. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 80,0 | 80,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 «Расходы на проведение ремонта системы отопления здания сельского дома культуры» | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | приобретение строительных материалов по договору от 08.06.2022 № 27 ( ИП Ковнеристова М.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 245,0 | 245,0 | 231,3 |  |
| 1.2 | Контрольное событие муниципальной программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 16.10.2015 № 95 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Андреевского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», утверждение 12.01.2022 г. плана хозяйственной деятельности МБУК на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | X | 31.12.2022 | X | X | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

##### на 2022 год по итогам 1 полугодия 2022 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 81 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2022 году первоначально было предусмотрено 1 302,0 тыс. рублей , в том числе за счет средств местного бюджета – 1 302,0 тыс. рублей. С учетом изменений объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1 512,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1 512,0 тыс. рублей.  Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

По состоянию на 01.07.2022 между Администрацией Андреевского сельского поселения и муниципальным бюджетным учреждением культуры « Андреевский СДК» заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на сумму 1 187,0 тыс. рублей ( с учетом дополнительного соглашения №1 от 06.06.2022 г.). Фактическое освоение средств на обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составило 669,2 тыс. рублей ,или 56,4 % к плановым назначениям, в том числе средства местного  бюджета 669,2 тыс. рублей, или 56,4 %.

На приобретение строительных материалов по ремонту системы отопления здания СДК  заключен договор с ИП Ковнеристова М.Г. от 08.06.2022 № 27 на сумму 231,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета по договору составило 231,3 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам, или 94,4 % к годовым плановым назначениям на ремонт системы отопления.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 29.12.2021 № 172 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год. В отчетном периоде было внесено 1 изменение в план реализации муниципальной программы и утверждено постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 09.06.2022 № 75.

На реализацию основного мероприятия 1.1 подпрограммы 1  «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год с учетом изменений предусмотрено муниципальной программой 1 187,0 тыс. рублей, в том числе средства местного  бюджета 1 187,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 года  перечислено по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 669,2  тыс. рублей, или 56,4 % к плановым назначениям, в том числе средства местного  бюджета 669,2 тыс. рублей, или 56,4 %.

На реализацию основного мероприятия 1.5 подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 80,0 тыс. рублей, в том числе средства местного  бюджета 80,0 тыс. рублей. Реализация мероприятий планируется во втором полугодии 2022 года.

На реализацию основного мероприятия 1.6 подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено муниципальной программой 245,0 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 245,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия предусматривает ремонт системы отопления здания сельского дома культуры. По состоянию на 01.07.2022 года приобретены строительные материалы на сумму 231,3 тыс. рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2022 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

В рамках выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «Андреевский СДК» продолжает проводить мероприятия по поддержке народного творчества и культуры. На базе СДК осуществляют свою деятельность 6 клубных формирований, из них 5 – самодеятельного художественного творчества. Количество участников в коллективах остается на прежнем уровне - 89 человек. Кружки – вокальные, декоративно-прикладного творчества;

Приобретены материалы для ремонта системы отопления здания Андреевского СДК.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.