РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 июня 2022 г.                                                                                        № 75

ст. Андреевская

О внесении изменений в постановление Администрации

Андреевского сельского поселения от 29.12.2021 № 172

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» на 2022 год»

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрации Андреевского сельского поселения постановляет:

1.Внести в план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 29.12.2021 г № 172, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского сельского поселения                                 А.В.Лондарь

постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению

Администрации

Андреевского

сельского поселения

от 09.06.2022 г. № 75

План реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Развитие культуры и туризма» на 2022 год

| Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры Андреевского сельского поселения» | Директор МБУК «Андреевский СДК» Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения: увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала. | весь период | 1512,0 | 0,0 | 1512,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МБУК «Андреевский СДК» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период | 1187,0 | 0,0 | 1187,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Реализация мероприятий по проведению оценки достоверности определения сметной стоимости расчета на капитальный ремонт памятников. | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | количество объектов культурного наследия учреждений культуры поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии , в общем количестве объектов культурного наследия учреждений культуры поселения | Весь период | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 «Расходы на проведение ремонта системы отопления здания сельского дома культуры» | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | сохранение объекта культуры в удовлетворительном состоянии; | 31.12.2022 | 245,0 | 0,0 | 245,0 | 0,0 |
| Контрольное событие программы 1 Принятие постановлений Администрации Андреевского сельского поселения «Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания учреждениями культуры», «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждениями культуры» | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Утверждение порядка формирования, финансового обеспечения и мониторинга исполнения муниципального задания бюджетными учреждениями культуры; утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения: увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала молодежи. | весь период | 1512,0 | 0,0 | 1512,0 | 0,0 |