РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2022  г.                                                                                       № 156

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2022 год по итогам 9-ти месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год по результатам за 9 месяцев 2022 года, согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2022г № 156

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 2022 г. по итогам 9-ти месяцев 2022 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприят ия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 104,0 | 104,0 |  | 93,6 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Оплата мероприятия не планировалась | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по уборке территории по гражданско-правовому договору : от 01.04.2022 № 1 ( Чернов Ю.А..); от 04.05.2022 № 2 ( Чернов Ю.А.); от 01.06.2022 № 3 ( Чернов Ю.А.); от 01.07.2022 № 4 ( Чернов Ю.А.); от 01.09.2022 № 5 ( Чернов Ю.А.). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 104,0 | 104,0 |  | 93,6 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проведен 1 сход с жителями населенных пунктов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация детско-юношеского экологического движения. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства И.А. Бударина | Проведены беседы с учащимися образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов с целью реализации Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Андреевского сельского поселения» | х | 31.12.2022 | х | х |  | 31.12.2022 | х |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10,8 |  | 10,8 | 10,8 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от № ВД-01855/041 от 07.04.2022г. ( ФБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,8 |  | 10,8 | 10,8 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории Андреевского сельского поселения» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие материальной базы в сфере обращения ТБО» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Мероприятия не планировались на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 |  | 0,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | х | 31.12.2022 | х |  | х | 31.12.2022 | х |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь | На сходе граждан рассматривались вопросы землепользования | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и охрана муниципальных земельных участков | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь | обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | х | 31.12.2022 | 114,8 |  | 114,8 | 104,4 |  |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по итогам 9-ти месяцев 2022 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 г № 82 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном  бюджете с учетом внесенных изменений предусмотрено 114,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключены 6 договоров на сумму 113,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета составило 104,4 тыс. рублей, что составляет 91,6% по принятым обязательствам, или 90,9 % к годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» ;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Ангдреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 29.12.2021 № 176 (в редакции от 05.04.2022 № 46, от 09.06.2022 № 77, от 02.09.2022 № 139) утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2022 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 104,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключено 5 гражданско-правовых договора  на сумму 103,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 93,6 тыс. рублей, что составляет 90,8% по принятым обязательствам,  или 90,0 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев 2022 года  достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации работы в сфере озеленения и уборки территории. В апреле - мае проводился месячник чистоты, в котором приняли участие большинство организаций и предприятий поселения. Проводились  работы по наведению санитарного порядка на территории поселения: спиливание  сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев.

Выкашивается территория кладбища, бесхозные дворы и общественные территории.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения». (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 10,8 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2022 заключен 1 договор на сумму 10,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,8 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам,   или 100,0 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, которое выполнено в срок.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев  2022 года достигнуты результаты:

Реализованы мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории поселения: обработка  кладбищ и детской площадки.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Андреевского сельского поселения» на 2022 год средства не планировались

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9-ти месяцев  2022 года достигнуты промежуточные результаты:

На сходе граждан рассмотрены вопросы землепользования.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2022 год по итогам 9-ти месяцев   2022 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.