РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023 г.                                                                                № 16

ст. Андреевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  года  № 89 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 22.02.2023 г.  № 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий  для эффективного управления муниципальными финансами » за 2022 год.

Отчет о реализации муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для создания условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2022 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Андреевского сельского поселения, в рамках реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», ответственным исполнителем муниципальной программы  Администрацией Андреевского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Бюджет Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год сформирован по программной структуре, на основе 7 из 14 утвержденных Администрацией Андреевского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

Бюджет Андреевского сельского поселения Дубовского района по доходам за  2022 год  исполнен на 95,9 % к уточненному плану, при плане  8 399,0 тыс. рублей,  поступило 8 054,2  тыс. рублей.

По налоговым и неналоговым доходным источникам  план   выполнен  на 91,3 %, при плане  3 410,1 тыс. рублей,  поступило 3 111,9 тыс. рублей.

При плане налоговых доходов Андреевского сельского поселения 3 129,7 тыс. рублей, фактически поступило 2 830,7 тыс. рублей,  или 90,4 %  к уточненному плану 2022 года.

План неналоговых доходов в 2022 году составил 280,4 тыс. рублей, фактически было получено 281,2 тыс. рублей, или 100,3 %.

Безвозмездные поступления при плане  4 988,9 тыс. рублей исполнены в сумме 4 942,3  тыс. рублей, или на 92,4 % .

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 № 25 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Андреевском сельском поселении постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 27.04.2016 № 82 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Андреевского сельского поселения на долгосрочный период.  Бюджетный прогноз Администрации Андреевского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов был утвержден постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 24. В течение 2022 года  постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.02.2022 № 12 были утверждены изменения в бюджетный прогноз Андреевского сельского поселения на период 2017 – 2030 годов. В соответствии с данными правилами проект бюджетного прогноза Андреевского поселения, разработанный на период 2023-2036 годов , прошедший общественное обсуждение, был утвержден постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 31.08.2022 № 125 и внесен в Собрание депутатов Андреевского сельского поселения одновременно с проектом решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

В 2022 году полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, реализованы полномочия по внутреннему финансовому аудиту за соблюдением правильности и обоснованности расчетов по бюджетной отчетности.

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 06.06.2022 № 32 «Об отчете об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района за 2021 год».

По проектам решений Собрания депутатов Андреевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района за 2021 год» и «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» состоялись публичные слушания.

На официальном сайте Андреевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений и решениям Собрания депутатов Андреевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района за 2021 год» и «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях формирования открытого информационного пространства, обеспечивающего доступ к сведениям финансово-экономической деятельности Андреевского сельского поселения осуществляется работа в программных продуктах Автоматизированного центра контроля (АЦК) «Финансы» и АЦК-«Планирование», входящих в состав Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области.

Эффективное управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения .

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 4 подпрограммы:

1.«Долгосрочное финансовое планирование»;

2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса

3. «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» ;

4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году средства местного бюджета не планировались.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий ,

приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах

( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов Андреевского сельского поселения и снижением недоимки» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Андреевского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Андреевского сельского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Андреевского сельского поселения 15.10.2018 № 67.

Налоговые и неналоговые доходы Андреевского сельского поселения  в 2022 году исполнены в объеме 3 111,9 тыс. рублей,  или 91,3 процентов к плановым бюджетным назначениям.

Основное мероприятие 1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Андреевского сельского поселения» выполнено. Проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот ( налоговых расходов), которая утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 04.07.2022 г № 87.           Учитывая, что предоставление налоговых льгот направлено на повышение уровня жизни населения, а именно поддержку малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан, повышение покупательской способности граждан, снижение доли расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

Таким образом, налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога признаются эффективными и не требующими отмены.

Чтобы не допустить в дальнейшем ухудшения уровня доходов у социально-незащищенных слоев населения, целесообразно сохранить имеющиеся льготы для перечисленных категорий граждан.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Бюджет Андреевского сельского поселения Дубовского района сформирован на основе 7 из 14 муниципальных программ Андреевского сельского поселения, на реализацию которых в 2022 году направлено 7 769,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» пред усмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено. В целях совершенствования бюджетного процесса в 2022 году приняты Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения:

от 14.10.2022 №  43 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 02 ноября 2018 № 59   «О земельном налоге»»;

от 22.11.2022 №  44 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 02 ноября 2018 № 59   «О земельном налоге»»;

от 30.12.2022 № 49 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2016 № 25 «О бюджетном процессе в Андреевском сельского поселения».

Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» выполнено. Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Андреевского сельского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено выполнение

1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Андреевскаого сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики государственных заимствований Ростовской области, управления государственным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено . По итогам 2022 года муниципальный долг Андреевского сельского поселения составил 0,0 тыс.рублей.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения» выполнено. Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 № 25 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения не  планировались.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Андреевскаого сельского поселения» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 4 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» на 2022 год основное мероприятие 4.1. « Предоставление иных межбюджетных трансфертов» не планировалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы  Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо не соблюдение сроков их исполнения.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2022 год

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2022 год установлено следующее:

из 8 показателей муниципальной программы, подпрограмм     муниципальной программы , из которых:

по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым;

по 1 показателю фактические значения превышают плановые;

по 2 показателям не достигнуты плановые значения;

по 1 показателю отсутствуют данные о фактическом значении.

Показатель 1 «Наличие долгосрочной бюджетной стратегии»  – плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами  Андреевского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района» – плановое значение –  I степень, фактическое значение – отсутствует. (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Андреевского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Оценка качества управления муниципальными финансами за 2022 год Финансовым отделом в стадии проведения).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района» – плановое значение – 3410,1 тыс. рублей, фактическое значение – 3 111,9 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Андреевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 98,6 процентов.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств бюджета поселения» – плановое значение – 97,8 процентов, фактическое значение – 93,7 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Показатель 4.1 «Доля иных межбюджетных трансфертов  в общем объеме доходов поселения, процентов» – плановое значение – 0,0 процентов, фактическое значение – 0,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 2 – не может быть рассчитана в связи с отсутствием фактического значения целевого показателя по итогам 2022 года (В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Андреевского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел. Результат оценки качества управления муниципальными финансами за 2022 год Финансовым отделом на данный  момент не предоставлен);

Степень достижения целевого показателя 1,1 равна 0,91;

Степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,1;

Степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,96;

Степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,0;

Степень достижения целевого показателя 4.1 – не может быть рассчитана в связи с тем, что на 2022 год целевой показатель не планировался.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы и подпрограмм составляет - 1,0  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 8 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 8. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается  в несколько этапов:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (8/8).

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,0.

На  2022 год расходы не планировались. Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2022 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения ««Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 0,0 х 0,2 =0,8,  в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 89 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

- Значения целевых показателей на 2022 год достигнуты.

Предложение:

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 219 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2023 год.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о  выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Андреевского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | Реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 15.10.2018 № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Андреевского сельского поселения, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга Андреевского сельского поселения до 2024 года». | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 04.07.2022 года проведена оценка эффективности налоговых льгот ( налоговых расходов) и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне, все льготы признаны актуальными. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование и исполнение бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | Бюджет поселения с учетом изменений на 2022 год сформирован на основе 7 муниципальных программ Андреевского сельского поселения в сумме 8 412,7 тыс. рублей, исполнен в сумме 7 880,4 тыс. рублей. В течение 2022 года мероприятия, проводимые в рамках 7 муниципальных программ, были запланированы в сумме 8 208,5 тыс. рублей, профинансированы в объеме 7 769,4 тыс. рублей , или на 94,7%. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения в 2022 году составила 98,6 процентов | - |
| 1.2 | Контрольное событие под программы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Проведение заседаний координационной группы по снижению недоимки. Формирование расходов бюджета поселения в рамках муниципальных программ | Было проведено 6 заседаний, в следствии чего недоимка погашена в сумме 175,5 тыс. рублей. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработано 10 проектов решений, 19 проекта нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса. Принято: 5 Решений Собрания депутатов Агдреевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Дубовского сельского поселения на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов., 2 Решение о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Андреевском сельском поселении; 1 Решение Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о бюджете Дубовского сельского поселения на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов»; 2 Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения о внесении изменений в решение о земельном налоге; 19 постановлений по вопросам организации бюджетного процесса в поселении. | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения осуществлялась в соответствии с постановлением Админситрации Андреевского сельского поселения от 25.01.2022 № 7 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 № 25 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Планирование резервного фонда поселения в пределах не более 3 процентов от расходов бюджета поселения | Резервный фонд Администрации Андреевского сельского поселения запланирован в соответствии с решением о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |  |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Разработано 29 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно. | х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Андреевскаого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики государственных заимствований Ростовской области, управления государственным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сохранение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Андреевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ. | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Муниципальный долг на 01.01.2023 года отсутствует | - |
| 3.2 | Контрольное событие под программы 3 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Ведение взвешенной долговой политики. Планирование параметров муниципального долга в соответствии с БК РФ | Предельный объем муниципального долга Андреевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | х |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов. Основное мероприятие 4.1 Предоставление иных межбюджетных трансфертов. | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | - | - | - | оптимизация количества иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения. | - | - |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы 4 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | х | Иные межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения в 2022 году не предоставлялись | х |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»   за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | «Предоставление иных межбюджетных трансфертов.» | всего <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Наименование |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Андреевского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | - |  |  | I |  |  | - |  | В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Андреевского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел для проведения оценки качества управления муниципальными финансами за 2022 год |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 2775,9 |  |  | 3410,1 |  |  | 3111,9 |  | В связи с поступлением доходов ниже запланированного |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Андреевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 98,9 |  |  | 90,0 |  |  | 98,6 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 95,9 |  |  | 97,8 |  |  | 93,7 |  | исполнение в пределах сумм поступившего дохода |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да |  | да |  | да |  | - |  |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Андреевского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района | - |  | I |  | - |  | В соответствии с приказом Финансового отдела от 16.09.2011 № 27 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях, входящих в состав Дубовского района» информация для расчета оценки качества управления финансами Андреевского сельского поселения подготовлена и предоставлена в Финансовый отдел для проведения оценки качества управления муниципальными финансами за 20212год |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района | 2775,9 |  | 3410,1 |  | 3111,9 |  | В связи с поступлением доходов ниже запланированного |  |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Андреевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | 98,9 |  | 90,0 |  | 98,6 |  | - |  |  |  |
| 2.1 | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | 95,9 |  | 97,8 |  | 93,7 |  | исполнение в пределах сумм поступившего дохода |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |
| 4.1 | Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов поселения, процентов | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |  |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 4. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление иных межбюджетных трансфертов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об  основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |