РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023 г.                                                                                  № 17

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Андреевского сельского поселения

«Содействие занятости населения» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018  года  № 83 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 22.02.2023 г.  № 17

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «содействие занятости населения»

за 2022 год.

Отчет о реализации муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70).

Реализация программы направлена на обеспечение реализации права  граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2022 год

В целях создания условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Андреевского сельского поселения в рамках реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- осуществлена организации общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В результате реализации муниципальной программы были трудоустроены 2 школьника на время каникул.

- Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило создать условия  для несовершеннолетних в свободное от учебы время приобрести навыки трудовой деятельности, приобщиться к коллективному общественно-значимому труду и получить доход в свободное от учебы время,

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», постановления Правительства Ростовской области от 20.12.2021 № 1066 «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2022 году», а также в целях повышения эффективности организуемых оплачиваемых общественных работ, расширения их социальной направленности Администрацией Андреевского сельского поселения ежегодно утверждаются объемы и виды общественных работ. Были приняты постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 10.01.2022 № 3 «Об организации и финансировании общественных работ в 2022 году.» и от 10.01.2022 № 4  «Об организации и финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022 году.».

В рамках подпрограммы 1  «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и одно контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. « Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан». Данное  мероприятие  на 2022 год не реализовано.

Основное мероприятие 1.2. «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». Основными видами общественных работ являлись: благоустройство и озеленение территорий. В рамках этого мероприятия в период школьных каникул дважды, в июле и в августе, на общественные работы по благоустройству поселения были приняты школьники в количестве 2 человека. Особое внимание уделяется занятости подростков в летний период, как наиболее действенной мере по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних граждан.

В рамках реализации основных мероприятий достигнут ожидаемый результат и контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Андреевского сельского поселения приняты постановления от 10.01.2022 года № 3 «Об организации и  финансировании общественных работ в 2022 году», от 10.01.2022 № 4 «Об организации и финансировании временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2022году».

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2022 году первоначально решением о местном бюджете средства предусматривались объеме 7,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года принято 3 постановления Администрации Андреевского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 17.10.2018г. № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения»: от 09.06.2022 № 66, от 02.09.2022 № 131, от 30.12.2022 № 197.  С учетом уточнений в 2022 году  средства местного бюджета утверждены в объеме 0,6 тыс. рублей.

Уточненный план ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 года № 25 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 0,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет –0,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2022 году составило 0,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 0,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы  предусмотрено 3 показателя,  по  2 из которых фактические значения превышают плановым, по 1 показателю не  выполнены.

Для оценки достижения выполненных мероприятий определены следующие показатели:

Показатель 1 «Годовая численность безработных граждан, принятых на временные рабочие места.» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 1 человек.;

Показатель 1.1  « Количество граждан, принятых на временные рабочие места.» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 0 человек.;

Показатель 1.2 « Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места» – плановое значение – 2 человека, фактическое значение – 1 человек.

Выполнение этих показателей способствует поддержанию социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда Андреевского сельского поселения.

В рамках реализации программы в 2022 году можно отметить следующее:

в течение 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается динамика снижения занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время в связи с отсутствием средств в бюджете поселения  и применением режима экономии.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 1,0;

целевого показателя 1.1 равна 0;

целевого показателя 1.2 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы низкий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 1,  ожидаемый результат достигнут. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (1/2), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения»  за 2022 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,5 (1/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

0,6 тыс. рублей/0,6 тыс. рублей = 1,0.

- Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2022 году приведена в таблицах № 6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения»  за 2022 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:0,5/1 = 0,5, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,67 Х 0,5 + 0,5 Х 0,3 + 0,5 Х 0,2 = 0,58, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является низкой.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 83 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения».

- Значения целевых показателей на 2022 год достигнуты.

Предложение:

Поскольку мероприятия, связанные с созданием условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Андреевского сельского поселения носят постоянный характер необходима дальнейшая реализация мероприятий.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной. Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 212 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 48 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель. участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Трудоустройство 2 граждан, обратившихся в поисках работы | На временные рабочие места безработные и ищущие работу граждане не принимались | В связи с отсутствием средств и применением режима экономии |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Ст. инспектор ЖКХ Бударина И.А. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение участия в общественных работах 2 человек | в общественных работах приняли участие 1 человек | - |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Х | Х | 31.12.2022 | Х | Приняты постановления по организации общественных работ от 10.01.2022 №3,№4 | - |

таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за  2022 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | всего | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | местный бюджет | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в приложение при  наличии  средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям,  и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | наименование |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | годовая численность безработных граждан, принятых на временные рабочие места. |  |  | Чел. |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | временная занятость подростков с целью профилактики правонарушений |  |  |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. |  |  | Чел. |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 0 |  | применение режима экономии |  |  |
| 1.2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места |  |  | Чел. |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  | временная занятость подростков с целью профилактики правонарушений |  |  |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 4

- к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | годовая численность безработных граждан, принятых на временные рабочие места. | 2 | 2 | 2 | временная занятость подростков с целью профилактики правонарушений |
| 1.1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | 0 | 2 | 0 | применение режима экономии |
| 1.2 | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принятых на временные рабочие места | 2 | 2 | 2 | временная занятость подростков с целью профилактики правонарушений |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм , приоритетных основных мероприятий, и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 1,1 | - Основное мероприятие 1.1 - «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 1,2 | Основное мероприятие 1.2. - «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

| ИНФОРМАЦИЯ - о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | тыс. рублей |  |  | % |  | тыс. рублей |  | % |  |  |
| 1 | 2 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | - Основное мероприятие 1.1 - «Организация временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан » |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. - «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица №7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципального образования Андреевского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
|  | Субсидия ( иной межбюджетный трансферт) |  |  |  |  |  |  |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 1 | 50,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 1 | 50,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 2 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |