РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2023 г.                                                                                   № 18

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 70) «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика , утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» » за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                           А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 22.02.2023 г.  № 18

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»

за  2022 год.

Отчет о реализации муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» (в редакции постановления от 15.10.2018 № 70).

Реализация программы направлена на создание условий для обеспечения совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности.

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,  достигнутые за отчетный 2022 год

В целях создания условий повышения качества муниципального управления в рамках реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Муниципальная политика» , ответственным исполнителем муниципальной программы  Администрацией Андреевского сельского поселения реализован комплекс мероприятий по:

- оплате членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области;

- совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечсения муниципальных служащих;

- оплате труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселени;

- обеспечение функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения;

- информационному сопровождению  официального сайта поселения, публикации информацтонных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации.

В течение 2022 года принято 4 постановления Администрации Андреевского сельского поселения о внесении изменений в постановление от 17.10.2018г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная политика»: от 05.04.2022 № 41, от 09.06.2022 № 68, от 02.09.2022 №134, от 30.12.2022 № 199. С учетом уточнений в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены  средства местного бюджета в объеме 5 675,6 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 5 427,7 тыс. рублей, что составляет 95,6 % .

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика».

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах своевременно размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В периодическом печатном издании Андреевского сельского поселения  «Андреевский вестник» печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на  уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы. Так же увеличилась посещаемость официального сайта Администрации.

В целях повышения уровня престижа  муниципальной службы и исполнения решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 24.07.2013  № 33 «О принятии «Положения» о государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  и должности муниципальной службы  муниципального образования «Андреевское сельское поселение» произведены ежемесячные выплаты муниципальной пенсии .

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий и /или приоритетных проектах              ( программах) , а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий .

В рамках подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления»   в 2022 году предусмотрена реализация трех основных мероприятии  и одно контрольное событие .

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-Основное мероприятие 1.2. «Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы»;

-Основное мероприятие 1.4. «Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области»;

- Основное мероприятие 1.5 «Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено.  На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание, произведена выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  и должности муниципальной службы  в Андреевском сельском поселении, в соответствии с заключенным договором был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2022 год было предусмотрено 217,7 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 217,7 тыс. рублей , или на 100,0 %.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» »   в 2022 году предусмотрена реализация трёх основных мероприятий  и одно контрольное событие .

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Основное мероприятие 2.1. «Оплата труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения»;

- Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения»;

-Основное мероприятие 2.5 «Информационное соправождение  официального сайта поселения, публикация информацтонных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации».

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено. Достигнутым результатом является повышение эффективности деятельности Администрации Андреевского сельского поселения. Произведены расходы на оплату труда и содержание органа местного самоуправления, все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в периодическом печатном издании Андреевского сельского поселения  « Андреевский вестник».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2022 год было предусмотрено 5 457,9 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 5 210,0 тыс. рублей, или на 95,4 %.

Сведения о выполнении основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторы, влияющие на ход реализации муниципальной программы в 2022 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Уточненный объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил  5 675,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 5 675,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 28.12.2021 года № 25 « О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил  5 675,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 675,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 5 675,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по  муниципальной программы в 2022 году составило 5 210,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 5 210,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

В 2022 году муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы  предусмотрено 8 показателей,  по  2 из которых фактические показатели соответствуют плановым, по 1 показателям превышают плановые значения, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Фактический показатель 1 «Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, обучение» составил 0,0 %, при плане 37,0 %.

Фактический показатель 2 «Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет»  имеет нулевое значение, при плановых значениях 14 процентов.

Фактический показатель 3 «Доля граждан положительно оценивающих деятельность Администрации Андреевского сельского поселения» составил 86,0 %, при плане 55,0 %.

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,занятых в системе местного самоуправления» было запланировано достижение четырёх показателей муниципальной программы. В процессе реализации не были достигнуты плановые значения по 3 показателям, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1  «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» не достигнут , при плановом значении 35,0 %, фактический показатель  0 %.

Показатель  1.2 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» » не достигнут , при плановом значении 5,0 %, фактический показатель  0 %.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее  образование» достигнут не в полном объеме, при плане 100 % фактический показатель составляет 40,0 %.

По подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» было запланировано достижение двух показателей муниципальной программы. В процессе реализации  были достигнуты плановые значения по двум показателям .

Показатель 2.1 «Доля работников Администрации Андреевского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации» не достигнут , при плановом значении 100,0 %, фактический показатель 100,0 %.

Показатель 2.2 «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Андреевского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» исполнен в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика » за 2022 год.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы по муниципальному образованию с обоснованиями отклонений по показателям приведены в таблице  № 4 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика » за 2022 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 равна 0;

целевого показателя 2 равна 0;

целевого показателя 3 равна 1,56;

целевого показателя 1.1 равна 0;

целевого показателя 1.2 равна 0;

целевого показателя 1.3 равна 0,4;

целевого показателя 2.1 равна 1;

целевого показателя 2.2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,49.

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы низкий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 6 основных мероприятий муниципальной программы

в полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

- 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, выполненных в полном объеме.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 8 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика » за 2022 год.

- Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ , финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году приведена в таблице  № 9 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика » за 2022 год.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1 (6/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5427,7 тыс. рублей/ 5675,6 тыс. рублей = 0,96.

- Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году приведена в таблице № 5 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения  « Муниципальная политика» за 2022 год.

- Софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в отчетном году не планировалось. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения при реализации основных мероприятий подпрограмм,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы 
в отчетном 2022 году приведена в таблицах №6 и № 7 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 1/0,96 = 1,04 в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,49 Х 0,5 + 1 Х 0,3 + 1,04 Х 0,2 = 0,75 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2022 году является удовлетворительный.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2022 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с постановлением администрации Андреевского  сельского поселения от 17.10.2018 № 90 « Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика».

Выводы:

- запланированные мероприятия муниципальной программы на 2022 год выполнены  в полном объеме.

Предложение:

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» является выполнение всех запланированных мероприятий в полном объеме и достижение плановых значений показателей , а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 215 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 30.12.2022 № 48 «О бюджете Андреевского сельского поселения Дубовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

### Таблица № 1

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм , приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | Мероприятия не планировались | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка НПА | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Профилактика заболеваемости | Мероприятия не планировались | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Перечисление взносов в СМО | Андреевское сельское поселение является членом Ассоциации Совета муниципальных образований Ростовской области Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Организация подготовительных мероприятий на проведение муниципальных выборов | Мероприятия не планировались | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7 Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение независимой оценки качества оказания услуг культуры МБУК « Андреевский СДК» | Мероприятия не планировалось | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Реализация мероприятий по изготовлению историко-территориального атласа | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | изготовление историко-территориального атласа Андреевского сельского поселения | Мероприятия не планировались |  |
| 1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Размещение информации о муниципальной службе в Андреевском сельском поселении в открытом доступе | Штатная численность аппарата администрации соответствует нормативу | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Оплата труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Андреевского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.5 Информационное соправождение официального сайта поселения, публикация информацтонных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 3.1 Проведение полевых этапов социологических исследований оценки населением ситуации в Андреевском сельском поселении» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Своевременная публикация и обнародование нормативно-правовых актов. | Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации | х |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за  2022 год.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика » | всего <3> | 5 675,6 | 5 675,6 | 5 427,7 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 675,6 | 5 675,6 | 5 427,7 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 217,7 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 217,7 | 217,7 | 217,7 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.2 | Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.3 | Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.4 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | - |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.5 | Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечсения муниципальных служащих | всего | 197,7 | 197,7 | 197,7 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 197,7 | 197,7 | 197,7 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.6 | Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления Андреевского сельского поселения Дубовского района | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.7 | Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие .1.8 | Реализация мероприятий по изготовлению историко-территориального атласа | всего | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика | всего | 5 457,9 | 5 457,9 | 5 210,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 457,9 | 5 457,9 | 5 210,0 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Оплата труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения | всего | 5 051,0 | 5 051,0 | 4 827,3 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5 051,0 | 5 051,0 | 4 827,3 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения | всего | 384,8 | 384,8 | 363,6 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 384,8 | 384,8 | 363,6 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - федерального бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Информационное соправождение официального сайта поселения, публикация информацтонных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | всего | 22,1 | 22,1 | 18,9 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 22,1 | 22,1 | 18,9 |  |  |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |  |  |  |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |
|  |  | всего | - | - | - |  |  |  |
| - <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. - <2> Заполняется в приложение при наличии средств. - <3> По основным мероприятиям подпрограмм, приоритетным основным мероприятиям, и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7 - <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 3 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей  2022 год

| № п/п | наименование |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | 50,0 |  |  | 37 |  |  | 0,0 |  | отсутствие средств |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Андреевского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 86,0 |  |  | 55 |  |  | 86,0 |  | решение задач социальной направленности |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 35 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.2 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 5,0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование |  |  | процентов |  |  | 50,0 |  |  | 100,0 |  |  | 40,0 |  | 2 младшие должности имеют среднее профессиональное образование |  |  |
| 1.4 | Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов. |  |  | тыс. рублей |  |  | 210,2 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Доля работников Администрации Андреевского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и иной правовой информации на официальном сайте Андреевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Таблица № 4

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальному образованию «Андреевское сельское поселение»

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, процентов | 50,0 | 37 | 0,0 | отсутствие средств |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет, процентов | 0 | 14 | 0 | - |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Андреевского сельского поселения, процентов | 86,0 | 55 | 86,0 | решение задач социальной направленности |

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий , приоритетных основных мероприятий,
мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Х | Х | 247,9 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 « Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»»» | Х | Х | 247,9 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм , приоритетных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица 7

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм,  приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в отчетном 2022 году

| № п/п | Наименование муниципального образования Андреевского сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % |  |  | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Субсидия ( иной межбюджетный трансферт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

<1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для  софинансирования расходных обязательств, возникающих при ваыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Таблица № 8

к приложению 1

- Информация

- основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №9

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2022 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |