РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2024                                                                                                   № 16

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Муниципальная политика» на 2024 год

по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 90 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по результатам за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                           А.В.Лондарь

распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 09.07.20224 № 16_

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2024 г. по итогам 1 полугодия 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 243,5 | 243,5 | 118,1 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | реализация мероприятия запланированы на 2 полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | В отчетном периоде подготовлены нормативно правовые акты, направленные на совершенствование основ муниципальной службы. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | реализация мероприятия запланированы на 2 полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Заключен договор от 30.01.2024 б/№ на оплату членского взноса в СМОРО (Ассоциация "Совет муниципальных образований Ростовской области) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование механизма оптимизации пенсионного обеспечсения муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Андреевском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 24.07.2013 № 33 Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 212,0 | 212,0 | 98,1 | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 Подготовка и проведение выборов в органы местного самоуправления Андреевского сельского поселения Дубовского района Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,7 | Основное мероприятие 1.7 Проведение мероприятий по сбору и обобщению информации для осуществления независимой оценки качества оказания услуг | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе | мероприятия не планировались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8 Реализация мероприятий по изготовлению историко-территориального атласа | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Эффективность деятельности муниципальных служащих. Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы выплаты муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Андреевском сельском поселении | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7162,1 | 7162,1 | 3244,6 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Оплата труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения» | Специалист первой категории по правовой и кадровой работе Главный специалист по бух.учёту Глущенко А.Н.; Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6619,6 | 6619,6 | 2994,6 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. Произведена оплата в соответствии с заключенными м/к и договорами за потребленную электроэнергию и газоснабжение, услуги связи, по вывозу ТКО, приобретение канцтоваров , за ннформационно-консультативные услуги, приобретение программного обеспечения, за ГСМ и за уплату налогов. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 518,0 | 518,0 | 236,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе | Выполнены услуги: по обслуживанию официального сайта. Заключен муниципальный контракт: от 29.01.2024 № 2 ( ООО «Власть – Инфо): по публикации в СМИ информационных материалов Заключен договор от 02.04.2024 №7 (ООО Редакция газеты «Светоч»). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 24,5 | 24,5 | 14,0 | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение результативности деятельности органов местного самоуправления. Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь |  | X | 31.12.2024 | 7405,0 | 7405,0 | 3362,7 |  |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 90 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 7 405,6 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 заключены 22 договора и муниципальных контракта на сумму 387,2 тыс. рублей,  фактическое освоение средств составило 270,0 тыс. рублей,  или 69,7 % по заключенным договорам. В рамках муниципальной программы отражены расходы по содержанию органа местного самоуправления и ежемесячная выплата муниципальной пенсии лицам , замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности  муниципальной службы в Андреевском сельском поселении. Фактическое освоение средств за 1 полугодие 2024 года составило  3116,8 тыс. рублей, или 45,6 процентов к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 22 (в редакции от  06.05.2024 № 9)  утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год.

На реализацию пяти основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления   и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении,профессиональное развитие лиц,  занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 243,5 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2024 года  заключен 1 договор на сумму 20,0 тыс. рублей  и освоено 20,0 тыс. рублей, или 100,0 %, в течение 1 полугодия 2024 года  выплачена муниципальная пенсия 1 лицу, замещавшему должность муниципальной службы и 1 лицу, замещавшему муниципальную должность  муниципальной службы в Андреевском сельском поселении в общей сумме 98,1 тыс. рублей, или 46,3 % от годовых плановых назначений.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

принято постановление Администрации Андреевского сельского поселения от  26.02.2024 № 23 «О внесении изменений в постановление № 80 от 01.07.2019 года  «О комиссии по соблюдению   требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Андреевского  сельского поселения, и урегулированию  конфликта интересов».;

реализованы мероприятия по оплате членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области;

реализованы мероприятия по ежемесячной выплате муниципальной пенсии лицам , замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности  муниципальной службы в Андреевском сельском поселении.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика». ( далее – подпрограммы 2) на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 7162,1 тыс. рублей.  По состоянию на 01.07.2024 года  заключено 21 договор и контракт на общую сумму 367,2 тыс. рублей, фактическое освоение средств местного бюджета от запланированных годовых назначений  составило 3 244,6 тыс. рублей , или 45,3 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по оплате труда работников органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения;

реализованы мероприятия по обеспечению функций органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения;

реализованы мероприятия по информационному сопровождению официального сайта поселения, публикаций информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.