РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2024 г.                                                                                         № 22

ст.Андреевская

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2024 год по результатам за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения                                            А.В. Лондарь

распоряжение вносит

сектор экономики и финансов,

5-58-18

приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 09.07.2024г № 22

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения»  отчетный период 2024 г. по итогам 1 полугодия 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 315,4 | 315,4 | 72,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие.1.2 Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. |  | Произведена оплата за потребленную электроэнергию по договору : № 61220301055 от 15.01.2024г. (ПАО «ТНС- Энерго» Ростов-на -Дону); оплата техобслуживание сетей уличного освещения по м/к № 61202403001094 от 18.04.2024 . (филиал ПАО «Россети Юг») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 161,9 | 161,9 | 72,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Строительство и реконструкция объектов газификации | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства |  | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.10 Реализация мероприятий по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства |  | Реализация мероприятий запланирована на 2-е полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 153,5 | 153,5 | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. |  | В текущем периоде 2023 года была произведена оплата за потребляемую электроэнергию по уличному освещению и техобслуживание сетей уличного освещения. | X | 31.12.2024 | X |  | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 57,0 | 57,0 | 42,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Проведение мероприятий по содержанию кладбищ |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И. А. | В текущем периоде была приобретена сетка для ограждения мест захоронения по договору от 19.04.2024 №12 (ИП Ковнеристова М.Г.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 57,0 | 57,0 | 42,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения (содержание улиц, парка, ликвидация несанкционированных свалок, оборудование мест отдыха) |  | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На информационных стендах и официальном сайте Андреевского сельского поселения размещаются объявления по вопросам благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы 2 |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Развитие и поддержание инициатив жителей сельского поселения в санитарной очистке придворовых территорий и улиц сельского поселения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 31.12.2024 | X |  | X | X |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2024 | 372,4 | 372,4 | 114,0 | - |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

- Андреевского сельского поселения»

по итогам 1 полугодия 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 79 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете предусмотрено 372,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 заключено  2 договора и 1 м/контракт на общую сумму 199,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного  бюджета 114,0 тыс. рублей, что составляет 72,3 процента к принятым обязательствам,   или 30,6 % к годовым плановым назначениям.

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 20 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2024 год. В текущем периоде было внесено одно изменение в план реализации муниципальной программы и утверждено  распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 06.05.2024 № 8.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Мероприятия по благоустройству территории Андреевского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 315,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 заключен  1 договор на сумму 107,9 тыс. рублей на оплату за потребленную электроэнергию и муниципальный контракт на сумму 49,7 тыс. рублей на техобслуживание сетей уличного освещения.  Фактическое освоение средств местного бюджета составило 72,0 тыс. рублей , что составляет 45,7 % к принятым обязательствам, или 22,8 % к годовым плановым назначениям.

Планом реализации Подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

производится оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения;

произведена оплата за техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год местным бюджетом предусмотрено 57,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2024 заключен  1 договор на сумму 42,0 тыс. рублей на оплату за приобретение сетки для ограждения  мест захоронения.  Фактическое освоение средств местного бюджета составило 42,0 тыс. рублей , или 73,7 % к принятым обязательствам и 73,7 % к годовым плановым назначениям.

Планом реализации Подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие. По всем основным мероприятиям и контрольным событиям Подпрограммы 2 срок исполнения не наступил и достигнуты промежуточные значения.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

На территории Андреевского сельского поселения находятся 5 муниципальных кладбищ и 11 воинских захоронений, производилась уборка территории кладбищ и текущий ремонт воинских захоронений.

Была приобретена сетка для ограждения территории кладбища.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Андреевского сельского поселения» на 2024год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.