РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.07.2024г.                                                                                      № 23

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2024 год

по итогам 1 полугодия 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год по результатам за 6 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3 Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 09.07.2024г № 23

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»  отчетный период 2024 г. по итогам 1 полугодия 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70,0 |  | 70,0 |  | 3,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 65,0 |  | 65,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.2 | Основное мероприя-тие 1.2. - Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. - Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | оплачены расходы за проведенные работы по м/к № 242-24 от 08.05.2024 (ИП Лопухов В.В.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 |  | 5,0 |  | 3,0 |  | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | выполнена подготовка документов для постановки на кадастровый учет | X | 31.12.2024 | X |  |  |  | X |  | X |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям Карасёва Е.В. | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 |  | 5,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | X | 31.12.2024 | X |  |  |  | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2024 | 75,0 |  | 75,0 |  | 3,0 |  | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы _ Администрация Андреевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 75,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 заключен 1 договор на сумму 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам,   или  4,0 % к годовым плановым назначениям..

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество».

Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 23 (в редакции от 06.05.2024 №10) утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2024 год.

На реализацию запланированных двух основных мероприятий и 1 контрольного события подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 70,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2024 заключен 1 договор на сумму 3,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам,   или 4,31 % к годовым плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 1 полугодия 2024 года контрольное событие выполнено  частично и достигнуты промежуточные результаты:

продолжается работа по оформлению бесхозяйного имущества. Заключены договора на паспортизацию бесхозных дорог, поставлен на учет как бесхозный объект склад в х Кут-Кудинов, изготовлены технические паспорта на четыре бесхозных объекта в ст. Эркетиновская   и х. Кудинов.

На реализацию одного основного мероприятия и 1 контрольного события подпрограммы 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт». на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 5,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.07.2024 года договора не заключались.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.07.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Реализация мероприятий планируется к исполнению во 2 полугодии 2024 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным  имуществом» на 2024 год по итогам I полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.