РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2024                                                                                                    № 46

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»

на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения»::

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»,  утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» на 2024 год по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2024г № 46

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2024 г. по итогам 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе | Реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 10.07.2023 г. № 84 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения и их проектов». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. поддерживается ведение подраздела официального сайта, посвященный противодействию коррупции, выступающий дополнительным инструментом правового просвещения муниципальных служащих | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата и органов Администрации Андреевского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе | На официальном сайте Администрации Андреевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о деятельности органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | - |
| 1.4 | основное мероприятие 1.4. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе | Реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения от 28.04.2020 г. №60 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - |  | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Принимаются меры по снижению коррупциногенных факторов на территории Андреевского сельского | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х | - |  | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Реализуется план мероприятий на 2016 – 2025 годы по реализации в Андреевском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,0 | 2,0 |  | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения; организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - |  | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Реализация плана профилактических мероприятий по противодействию терроризма на территории поселения | х | 31.12.2024 | х |  |  | х | х |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

- и противодействие преступности» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 17.10.2018 № 77 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном  бюджете предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 договора не заключались.

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 25 утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2024 год.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском    сельском поселении (далее – Подпрограмма 2);

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2024 год средства местного бюджета не  предусмотрены .

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 4 основных мероприятий и 1 контрольное событие, которые находятся на исполнении.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

с целью проведения антикоррупционной экспертизы на сайте размещаются проекты нормативных правовых актов;

муниципальными служащими и депутатами поселения  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» предоставлены  своевременно и размещены на сайте администрации поселения;

реализация решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 27.12.2023г. № 78 «Об утверждении Порядка сообщения председателем Собрания депутатов – главой Андреевского сельского поселения, депутатами Собрания депутатов Андреевского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

принято постановление Администрации Андреевского сельского поселения от  26.02.2024 № 23 «О внесении изменений в постановление № 80 от 01.07.2019 года  «О комиссии по соблюдению   требований к служебному поведению муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в Администрации Андреевского  сельского поселения, и урегулированию  конфликта интересов».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2024 год предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 года договора не заключались.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

ведется работа с органами занимающимися  регистрацией и паспортизацией населения, с представителями полиции по соблюдению паспортного режима;

специалистами администрации поселения были организованы  дежурства на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения;

проводится  работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения;

реализация постановления от 23.05.2022 года № 51  «О мерах по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на территории Андреевского сельского поселения», совместно с казаками проводится работа по уничтожению дикорастущей конопли.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.