РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2024г. № 42

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» на 2024 год

по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 88 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3 Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского сельского поселения: А.В.Лондарь

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2024г № 42

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» отчетный период 2024 г. по итогам 9 месяцев 2024 года

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1414) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 « Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 70,0 | | 70,0 | | 23,0 | |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие 1.1.  Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | Оплачены работы по изготовлению технических паспортов по м/к №141 от 27.07.2024г. (ООО «Азимут») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 65,0 | | 65,0 | | 20,0 | | - |
| 1.2 | Основное мероприя-тие 1.2.  Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | | - | | - | | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  Оценка рыночной стоимости муниципального имущества | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | оплачены расходы за проведенные работы по м/к № 242-24 от 08.05.2024 (ИП Лопухов В.В.) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | | 5,0 | | 3,0 | | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | выполнена подготовка документов для постановки на кадастровый учет | X | 31.12.2024 | X | |  | | X | | X |
| Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт» | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 5,0 | 5,0 | | 0,0 | |  | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Оценка рыночной стоимости земельных участков» | специалист 1 категории по земельным и имущественным отношениям Карасева Е.В. | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | | - | | - | |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | специалист 1 категории по имущественным и земельным отношениям Карасёва Е.В. | мероприятия запланированы на 4 квартал 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | | 5,0 | | 0,0 | |  |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | X | 31.12.2024 | X | |  | | X | | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | X | 31.12.2024 | 75,0 | | 75,0 | | 23,0 | | - |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 88 (далее – муниципальная программа).

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_ Администрация Андреевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 75,0 тыс. рублей средств местного бюджета. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключены 2 договора на сумму 23,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам, или 30,6 % к годовым плановым назначениям..

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество».

Подпрограмма 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 23 (в редакции от 06.05.2024 №10) утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год.

На реализацию запланированных двух основных мероприятий и 1 контрольного события подпрограммы 1 «Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и находящееся в собственности имущество» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 70,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключены 2 договора на сумму 23,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам, или 30,6 % к годовым плановым назначениям.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 по состоянию на 01.10.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие выполнено частично и достигнуты промежуточные результаты:

продолжается работа по оформлению бесхозяйного имущества. Заключены договора на паспортизацию бесхозных дорог, поставлен на учет как бесхозный объект склад в х Кут-Кудинов, изготовлены технические паспорта на четыре бесхозных объекта в ст. Эркетиновская и х. Кудинов.

На реализацию одного основного мероприятия и 1 контрольного события подпрограммы 2 «Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт». на 2024 год предусмотрено муниципальной программой 5,0 тыс. рублей . По состоянию на 01.10.2024 года договора не заключались.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 по состоянию на 01.10.2024 реализуются своевременно, срок исполнения не наступил.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Реализация мероприятий планируется к исполнению во 4 квартале 2024 года.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.