РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2024                                                                                                   №36

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения:

1. Утвердить отчет об исполнении  плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 78 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2024г № 36

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 2024 г. по итогам 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации , наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 5,9 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Андреевского сельского поселения» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | оплата услуг по страхованию членов добровольных пожарных по договору от 22.05.2024 № SYS2612161983(Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Гарантия»). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | - |
| 1.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1 | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины, осуществлялось информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. Принято распоряжение Администрации Андреевского сельского поселения от 04.03.2024 №10-хд «О создании межведомственной группы по контролю за выжиганием сухой растительности на территории Андреевского сельского поселения». Принято постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 26.04.2024 № 35 « Л введении особого противопожарного режима на территории Андреевского сельского поселения» | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Поддержание в готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Предупреждение населения о чрезвычайных ситуаций и прове6дено обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2 | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Проводится регулярная работа по улучшению системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проведены лекции по пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций были проведены в полном объеме | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3 | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | х | 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь |  | х | 31.12.2024 | 6,0 | 6,0 | 5,9 |  |

<1> По строке «Мероприятие» ,  «Приоритетное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы .

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ , приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год  по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа  Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 78 (далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 6,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 6,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 года заключены 2 договора на сумму 5,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета составило 5,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 % по принятым обязательствам, или 98,4 % к годовым плановым назначениям.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения.

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность»;

подпрограмма № 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

подпрограмма № 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2022 № 18  (в редакции постановления от 05.06.2024 № 14) утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2024 год предусмотрено 6,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2024 заключены 2 договора на сумму 5,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета составило 5,9 тыс. рублей, что составляет 100,0 % по принятым обязательствам, или 98,4 % к годовым плановым назначениям.

В рамках плана реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий, выполнение которых планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года срок выполнения контрольного события не наступил и достигнуты результаты:

- были созданы защитные противопожарные минерализованные полосы по периметру населенных пунктов, предупреждающих распространение огня при природных пожарах;

- проведена инвентаризация пожарных гидрантов (на территории 6 шт.,  все в исправном состоянии) и естественных водоисточников, установлены светоотражающие  таблички;

- в целях профилактики и недопущение пожаров установлен баннер;

-  произведено страхование добровольных пожарных;

- проводилась информационно-разъяснительная работа с населением и вручение памяток о мерах пожарной безопасности (378 шт.);

- проведены рейды по многодетным и неблагополучным семьями,  в ходе которых  вручались памятки с отметкой в журнале у инспектора о правилах пожарной безопасности, и проверялась работоспособность ранее установленных  пожарных извещателей (установлено 16 штук);

- в целях снижения рисков и смягчения последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных чрезвычайной пожароопасностью, проведена проверка работоспособности противопожарного оборудования.

На реализацию подпрограммы 2 на 2024 год средства не предусмотрены.

В рамках плана реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одно основное мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие выполнено в установленный срок и достигнуты результаты:

организована работа с населением о своевременном доведении информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

обеспечено повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На реализацию подпрограммы 3 на 2024 год средства не предусмотрены .

В рамках плана реализации подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одно основное мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки в полном объеме, и одного контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие выполнено в установленный срок и достигнуты результаты:

в связи с открытием купального сезона, в целях реализации полномочий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах, разработан  План основных мероприятий по обеспечению безопасности людей  на водных объектах;

в связи с отсутствием оборудованных мест для купания население оповещено о запрете купания, на водоемах установлены таблички с надписями о запрете купания, проводится патрулирование ДНД и КД.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.