РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.10.2024                                                                                                   № 37

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 года № 82 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Приложение

к распоряжению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 10.10.2024г № 37

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 2024 г. по итогам 9 месяцев 2024 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприят ия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 125,0 | 125,0 |  | 125,0 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Оплата мероприятия не планировалась | - | - | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения – проведение мероприятий по озеленению и уборке территории» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по уборке территории по гражданско-правовому договору : от 01.02.2024 № 1, от 01.04.2024 №3, от 02.05.2024 №4, от 03.06.2024 № 6, от 01.07.2024 №7 ( Чернов Ю.А.). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 125,0 | 125,0 |  | 125,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды, проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Информация размещалась на информационных стендах поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Организация детско-юношеского экологического движения. | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства И.А. Бударина | Проведены беседы с учащимися образовательных учреждений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов с целью реализации Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения «Об утверждении Правил благоустройства на территории Андреевского сельского поселения» | х | 31.12.2024 | х | х |  | 31.12.2024 | х |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от № 14 от 22.04.2024г. ( ИП Черенцов А.М.» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | 11,5 |  | 11,5 | 11,5 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Мероприятия по отлову безнадзорных животных на территории Андреевского сельского поселения» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | мероприятия не планировались на 2024 год | - | - | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие материальной базы в сфере обращения ТБО» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Мероприятия не планировались на 2024 год | - | 31.12.2024- | 0,0 |  | 0,0 | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | х | 31.12.2024 | х |  | х | 31.12.2024 | х |
| Подпрограмма 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | Основное мероприятие 3.1 Мероприятие по использованию и охране земель, находящихся в муниципальной собственности | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь | вопросы землепользования освещены на информационных стендах поселения | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | Обеспечение благоприятных условий жизни населения и охрана муниципальных земельных участков | - | - | - |  | - | - | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь | обеспечение чистоты и порядка на территориях населенных пунктов | х | 31.12.2024 | 136,5 |  | 136,5 | 136,5 |  |

3

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 г № 82 «Об утверждении  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование ».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном  бюджете предусмотрено 136,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключены 6 договоров на сумму 136,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета составило 136,5 тыс. рублей, что составляет 100,0 % по принятым обязательствам, или 100 % к годовым плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» ;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Ангдреевского сельского поселения  от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 26 (в редакции от 06.05.2023 № 11) утвержден план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 125,0 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключен 5 гражданско-правовых договора  на сумму 125,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 125,0 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам,  или 100,0 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение трех основных мероприятий, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

реализованы мероприятия по организации работы в сфере озеленения и уборки территории. В апреле - мае проводился месячник чистоты, в котором приняли участие большинство организаций и предприятий поселения. Проводились  работы по наведению санитарного порядка на территории поселения: спиливание  сухих ветвей на деревьях, побелка деревьев. В рамках акции "Сад Памяти" работниками СДК были высажены новые деревья.

Выкашивается территория кладбища, бесхозные дворы и общественные территории.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения». (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 11,5 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключен 1 договор на сумму 11,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% по принятым обязательствам,   или 100 % к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, которое выполнено своевременно.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года достигнуты результаты:

Реализованы мероприятия по проведению противоклещевой обработки территории поселения: обработка  кладбищ и детской площадки.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Использование и охрана земель, находящихся в муниципальной собственности на территории Андреевского сельского поселения» на 2024 год средства не планировались

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года контрольное событие находится на исполнении и достигнуты промежуточные результаты:

вопросы землепользования освещались на информационных стендах поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.