РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 декабря 2024 г.                                                                         №  55

ст. Андреевская

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Андреевского сельского поселения от 28.12.2023 № 18

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Андреевского сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год»

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения»:

1.Внести в план реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год, утвержденный распоряжением Администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2023г № 18, изменения согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3.  Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского сельского поселения                                 А.В.Лондарь

распоряжение вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение

к распоряжению

Администрации

Андреевского

сельского поселения

от 02.12.2024 г. № 55

План реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; повышение уровня оперативности реагирования добровольной пожарной дружины поселения; выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. | весь период | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Андреевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | улучшение оперативных возможностей добровольных противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | весь период | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию членов Добровольной пожарной дружины | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | Страхование жизни членов ДНД. | весь период | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы 1 реализация постановления Администрации Андреевского сельского поселения «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Андреевского сельского поселения, в муниципальных организациях, учреждениях Андреевского сельского поселения»; постановления Администрации Андреевского сельского поселения «Об утверждении Положения о деятельности добровольных пожарных Андреевского сельского поселения» | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; улучшение процесса обучения и повышение уровня подготовки руководителей организаций поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; обеспечение хранения и обновления материального резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Поддержание в готовности системы оповещения населения Андреевского сельского поселения | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | осуществление функции по обеспечению предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в здании Администрации Андреевского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | готовность к действиям сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства | проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к происшествий на воде | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы 3 Принятие постановления Администрации Андреевского сельского поселения «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Андреевском сельском поселении» | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки специалистов Андреевского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; улучшение системы информирования населения поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде; повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | весь период | 5,9 | 0,0 | 5,9 | 0,0 |