**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУБОВСКОГО РАЙОНА**

**РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13**

 **«10» марта 2017 г. ст. Андреевская**

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

за 2016 год

 В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 04.09.2013 г. № 72 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»,утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013г. № 87 по итогам работы за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Андреевского сельского поселения А.В.Лондарь

Приложение к постановлению

Администрации Андреевского с/п

от 10.03.2017 №13

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

 отчетный период 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1.1  | Основное мероприятие 1.1.Разработка и реализация меха­низмов контроля за исполне­нием доходов консолидирован­ного бюджета Андреевского сельского поселения и снижением недоимки | начальник сектора экономики и финансов  | исполнение бюджет­ных назначений по налоговым и ненало­говым доходам;достижение устойчи­вой положительной динамики поступле­ний по всем видам налоговых и ненало­говых доходов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.2  | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных представительным органом Андреевского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов  | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Фор­мирование расходов бюджета поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | начальник сектора экономики и финансов  | формиро­вание и исполнение бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района осуществляется на основе программно-целевых методов планирования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - |  |
| 1.4 | Контрольное событиепрограммы  | Х | - | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 2.1  | Основное мероприятие 2.1.Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | начальник сектора экономики и финансов  | принято решение собрания депутатов Андреевского с/п от 28.12.2016 №25 «О бюджетном процессе в Андреевском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.2  | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | начальник сектора экономики и финансов  | муниципальные контракты заключены в соответствии с лимитами. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное событиепрограммы  | Администрация Андреевского сельского поселения | - | X |  | X | X | X |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» |
| 3.1  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Андреевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник сектора экономики и финансов  | принято решение собрания депутатов Андреевского с/п от 28.12.2016 №25 «О бюджетном процессе в Андреевском сельском поселении» в соответствии с Бюджетным кодексом | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 3.2  | Основное мероприятие 3.2.Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения | начальник сектора экономики и финансов  | муниципальные контракты заключены в соответствии с лимитами. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |
| 4.1  | Основное мероприятие 4.1.Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | начальник сектора экономики и финансов  | заключено соглашение с Администрацией Дубовского района о переданных полномочиях в области градостроительства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | - | - | - |