РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019                                                                                              № 25

ст.Андрееввская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения за 2018 год «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013  года  № 87 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 25.02.2019  № 25

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ » ЗА 2018 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для создания условий для эффективного управления муниципальными финансами.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» обусловлена необходимостью создания стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Андреевского сельского поселения, увеличения доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальными финансами.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения.

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 5 подпрограмм:

- «Долгосрочное финансовое планирование»;

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

- «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» ;

- Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году средства местного бюджета не планировались.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района и снижением недоимки;

- оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Андреевского сельского поселения;

- формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами.

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

-  разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса;

- организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения;

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения».

- обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Андреевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения.

Подпрограмма  4 «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Подпрограмма 5 «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения».

- Предоставление иных межбюджетных трансфертов.

Информация о сведениях по реализации основных мероприятий муниципальной программы представлена в таблице № 3 к  приложению постановления.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году не планировалось.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице  № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского  сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Андреевского  сельского поселения от  07.10.2013 № 87 было внесено 1  изменение. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета принято  постановление Администрации Андреевского  сельского поселения от 28.12.2018 г. № 116 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013  № 87».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 2728,3	= 1,01

2699,2

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 80,0	= 0,88

90,3

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+0

Эо = 	  2	= 0,5

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__7__= 1

СРом = 	7

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

7

СРм =	____ = 1

- 7

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 0,0

- ССуз = ______________	= 0

- 0,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 1

- Эис  =  ________  =1

- 0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 1 х0,2 =0,75

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Значения целевых показателей на 2018 год достигнуты.

Предложение:

- - В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 15.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ андреевского сельского поселения», постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 71)  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» и утверждением  постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 89 муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (2014 – 2018 годы)» завершить.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского  сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2 728,3 тыс. руб., или 101,1 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П.. | Проведена оценка эффективности налоговых льгот в июле и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| . 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | формирование и исполнение бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Андреевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения составляет 90,3 % | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса; Подготовлено 9 проектов решений, 57 нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | Х | X | X |
| 2.1 | Контрольное событие под программы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Андреевского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Андреевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | сохранение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Контрольное событие под программы 3 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное меропритяие 4.1 «внедрение единой информационной системы управле-ния общест-венными фи-нансами Андреевского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Доступ к информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» обеспечен. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Контрольное событие подпрограммы 4 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 5. «предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1. актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | В 2018 году не предоставлялись | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| 5.1 | Контрольное событие под программы 5 | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Качество управления финансами Андреевского сельского поселения, определяемое Финансовым отделом Администрации Дубовского района |  |  | степень |  |  | II |  |  | I |  |  | II |  | - |  |  |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района |  |  | тыс. рублей |  |  | 2631,1 |  |  | 2699,2 |  |  | 2728,2 |  | Согласно выполнению Соглашения по соблюдению наращивания темпов роста налоговых и неналоговых доходов |  |  |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Андреевского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 39,7 |  |  | 80,0 |  |  | 90,3 |  | С связи с предоставлением иных межбюджетных трансфертов на выполнение ПСД по строительству и реконструкции объектов газоснабжения |  |  |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения |  |  | процентов |  |  | 96,1 |  |  | 95,0 |  |  | 99,4 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  |  | процентов |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | - |  |  |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  | процентов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Андреевского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| Подпрограмма 5«Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Темп роста объемов межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района, в «денежной» форме |  |  | процентов |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | Из бюджета Андреевского сельского поселения в 2018 году иные межбюджетные трансферты не предоставлялись |  |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Андреевского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам в размере 2728,3 тыс. руб., или 101,1 %; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сокращение неэффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Проведена оценка эффективности налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот, принято решение оставить налоговые льготы на прежнем уровне. | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование и исполнение бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | формирование и исполнение бюджета Андреевского сельского поселения Дубовского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); 90,3 % от общего объема средств. | - |
| 1.2 | Контрольное событие под программы 1 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса: -принято 3 Решений Собрания депутатов Агдреевского сельского поселения о внесении изменений в бюджет Дубовского сельского поселения на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов., - принято 2 Решения о внесении изменений в Решение о бюджетном процессе в Андреевском сельском поселении; -принято 1 Решение Собрания депутатов Дубовского сельского поселения о бюджете Дубовского сельского поселения на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 годов | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения в размере 99,4 % | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Андреевскаого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Андреевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | сохранение объема муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Муниципальный долг отсутствует | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Андреевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Муниципальный долг отсутствует | - |
| 3.2 | Контрольное событие под программы 3 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| Подпрограмма 4. «Внедрение государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1. Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Андреевского сельского поселения |  |  |  |  | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципальных образований Дубовского района выполнены | - | - |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы 4 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| Подпрограмма 5. «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 4.1. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Начальник сектора экономики и финансов Усач Н.П. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | перераспределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету района из бюджета сельского поселения, что будет способствовать осуществлению градостроительной деятельности, организации аварийно-спасательных формирований в полном объеме в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства | Иные межбюджетные трансферты не предоставлялись в 2018 году | - |
| 5.2 | Контрольное событие подпрограммы 5 | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В.. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |

таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |
| Подпрограмма 2 | - «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | внебюджетные источники | - | - |  | - |
|  |  | всего | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - | - |  | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |
| Подпрограмма 3 | - «Управление муниципальным долгом Андреевского сельского поселения» | всего | - | - |  | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 | - Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы Андреевского сельского поселения«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в   2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 5. «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Дубовский район» из бюджета сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | - Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Дубовского района | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |