РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019                                                                                                   № 28

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения за 2018 год «Муниципальная политика» утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013 года № 86 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                           А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 25.02.2019 г.  № 28

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

ЗА  2018 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на создание условий для обеспечения совершенствования муниципального управления, повышения его эффективности.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы и муниципального управления как одного из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Подпрограмма 2 - «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 323,7 тыс. рублей. На реализацию программы израсходовано 323,7 тыс. рублей, что составляет 100,0 % .

В течение 2018 года:

заключено 3 договора: на оплату членского взноса в  Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области , аттестацию рабочих мест и диспансеризацию муниципальных служащих;

заключено 2 муниципальных контракта по обслуживанию сайта Администрации и публикации материалов в СМИ.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы решалась за счет участия Администрации Андреевского сельского поселения в работе Ассоциации муниципальных образований Ростовской области.

Задача  повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы решалась за счет информационного сопросождения официального сайта Администрации Андреевского сельского поселения в сети Интернет  и публикации нормативных правовых актов  в СМИ.

Задача оптимизации штатной численности муниципальных служащих решалась за счет отсутствия роста штатной численности муниципальных служащих и оптимизации рабочих мест.

Задача назначения и выплаты муниципальной пенсии решалась за счет ежемесячного исполнения решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 24.07.2013  № 33.

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило частично достичь осуществления основной цели - совершенствования организации муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, повышения эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   в 2018 году предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих;

- Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области;

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих;

- диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018год было предусмотрено 292,7 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 292,7 тыс. рублей , или на 100 %.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации;

- Реализация мероприятий по проведению аттестации рабочих мест Администрации Андреевского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год было предусмотрено 31,0 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 31,0 тыс. рублей, или на 100,0 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 323,7 тыс. рублей, при плановых назначениях 323,7 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Андреевскаого сельского поселения от  07.10.2013 № 86, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Андревского сельского поселения от 28.12.2018  № 113  «О внесении изменений в постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013  № 86».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 100	= 1,0

100

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 50,0	=1,67

30,0

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 	    2	     = 1,0

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__6__= 1

СРом = 	6

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

6

СРм =	____ = 1

- 6

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 323,7

- ССуз = ______________	= 1,0

- 323,7

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 1

- Эис  =  ________  =1,0

- 1

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 1,0 х0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Значения целевых показателей на 2018 год достигнуты.

Предложение:

- В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 15.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ андреевского сельского поселения», постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 71)  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» и утверждением  постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»» реализацию муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Муниципальная политика» (2014 – 2018 годы)» завершить.

- В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения « Муниципальная политика» за 2018 год.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Гарантированное право лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством. Соблюдение Решения Собрания депутатов Андреевского сельского поселения от 24.07.2013 № 33 Ежемесячная выплата муниципальной пенсии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 274,8 | 274,8 | 274,8 | - |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Заключен договор от 20.01.2018 № 7 ( СМОРО) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| Основное мероприя-тие 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, отсутствие роста штатной численности муниципальных служащих Финансирование мероприятия не предусматривалось | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.4. | Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников Заключен договор от 13.11.2018 № 78/18 ( ООО Медицинская компания « Медсанчасть») | 13.11.2018 | 31.12.2018 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Выполнены услуги по обслуживанию официального сайта и услуги по публикации нормативных правовых актов в СМИ. Заключены муниципальные контракты: От 09.01.2018 № 9 ( МУП « Редакция газеты « Светоч» Дубовского района); От 19.02.2018 № 9 ( ООО «Власть – Инфо) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Реализация мероприятий по проведению аттестации рабочих мест Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | Проведена аттестация рабочих мест сотрудников Админситрации андреевского сельского поселения по договору от 12.12.2018 № 319/16с (Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области) | 12.12.2018 | 31.12.2018 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | - |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Муниципальной программа Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | 20 |  |  | 37 |  |  | 0 |  | В связи с применением режима экономии |  |  |
| 2. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет |  |  | процентов |  |  | 20 |  |  | 14 |  |  | 0 |  | 1 человек имеют стаж муниципальной службы менее 3 лет |  |  |
| 3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность Администрации Андреевского сельского поселения |  |  | процентов |  |  | 33,0 |  |  | 51,0 |  |  | 85,0 |  | - |  |  |
| подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 14 |  |  | 0 |  | 1 человек имеют стаж муниципальной службы менее 3 лет |  |  |
| 1.2 | Доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 37 |  |  | 0 |  | В связи с применением режима экономии |  |  |
| 1.3 | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 5,3 |  |  | 0 |  | - |  |  |
| 1.4 | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование |  |  | процентов |  |  | - |  |  | 30,0 |  |  | 50,0 |  | 3 младшие должности имеют среднее профессиональное образование |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Доля работников Администрации Андреевского сельского поселения, участвующих в социологическом опросе, к общему работников Администрации. | процент | - | 100,0 | 100,0 | -- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Доля опубликованных нормативных правовых актов к общему количеству актов, подлежащих опубликованию | процент | - | 100,0 | 100,0 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевскомсельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Выплата муниципальной пенсии | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Перечисление взносов в СМО | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г.. | - | - | - | Профилактика заболеваемости | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Глава Админситрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Соблюдение норм законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов. | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Реализация мероприятий по проведению аттестации рабочих мест Администрации Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Андреевского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Специалист 1 категории по правовой, кадровой, архивной работе, регистрационному учету Сидненко И.С.. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.)предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой |  | Сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальная политика» | всего | 323,7 |  | 323,7 | 323,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 323,7 |  | 323,7 | 323,7 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
|  |  | всего | - |  | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  | - | - |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 292,7 |  | 292,7 | 292,7 |  |
|  |  | местный бюджет | 292,7 |  | 292,7 | 292,7 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
|  |  | всего | - |  | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  |  | - |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | всего | 274,8 |  | 274,8 | 274,8 |  |
|  |  | местный бюджет | 274,8 |  | 274,8 | 274,8 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 17,6 |  | 17,6 | 17,6 |  |
|  |  | местный бюджет | 17,6 |  | 17,6 | 17,6 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - |  | - | - |  |
|  |  | местный бюджет | - |  | - | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - |  | - | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - |  | - | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - |  | - | - |  |
|  |  | - бюджета района | - |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  | - | - |  |
| Основное мероприятие1.4 | Диспансеризация и проведения медосмотра работников Администрации | всего | - | - |  | - |  |
|  |  | местный бюджет | - | - |  | - |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в Дубовском сельском поселении | всего | 115,9 | 115,9 |  | 115,2 |  |
|  |  | местный бюджет | 115,9 | 115,9 |  | 115,2 |  |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - |  | - |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - |  | - |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - |  | - |  |
|  |  | - бюджета района | - | - |  | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  | - |  |
|  |  | всего | - | - |  | - |  |

| Основное мероприятие 1.2 | « Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | всего | 292,7 | 292,7 | 292,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | местный бюджет | 292,7 | 292,7 | 292,7 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное меропприятие 1.4 | Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | всего | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное меропприятие 2.1 | Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | всего | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
|  |  | местный бюджет | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | всего | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Основное мероприятие 2.2 | Реализация мероприятий по проведению аттестации рабочих мест Администрации Андреевского сельского поселения | местный бюджет | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  |  | - областного бюджета |  |  |  |
|  |  | - бюджета района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Муниципальная политика»

, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в   2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «муниципальная политика» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Андреевскомсельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. « Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Оплата членского взноса в Ассоциацию Совета муниципальных образований Ростовской области | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Мероприятия по диспансеризации, вакцинации сотрудников Администрации Андреевского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 « Обеспечение реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Муниципальная политика»»» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационное сопровождение официального сайта поселения, публикация информационных материалов Андреевского сельского поселения в средствах массовой информации | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2Реализация мероприятий по проведению аттестации рабочих мест Администрации Андреевского сельского поселения | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 8году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |