РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019                                                                                                    № 29

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения за 2018 год «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности»,  утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013 года № 80 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Андреевского

сельского поселения

от 25.02.2018 № 29

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ»   ЗА 2018 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на объединение усилий органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» обусловлена необходимостью создания эффективной системы профилактики правонарушений, повышения общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения

Участниками муниципальной программы являются:

МБУК « Андреевский СДК» Андреевского сельского поселения;

МБОУ ДР «Андреевская ООШ №3».

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы две подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении».

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, формирование активно-социальной позиции    граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в  охране общественного порядка.

Задача по предотвращению проявлений терроризма и экстремизма на территории Андреевского сельского поселения решалась за счет:

- обеспечения безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по созданию условий для усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории Андреевского сельского поселения решалась за счет:

-совместных действий органов правопорядка, органов исполнительной власти и сил общественности.

Задача по проведению воспитательной пропагандистской работы с населением Андреевского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам воспитания.

Задача   по привлечению граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма а  решалась за счет:

- координации действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера.

Задача по объединению  усилий органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения , правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и с целью профилактики правонарушений  решалась за счет:

- формирования эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Андреевского сельского поселения, снижения показателей проявления коррупции в Андреевском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- - вопросы кадровой политики.

В 2018 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными  служащими Андреевского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

муниципальными служащими и депутатами поселения  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» предоставлены  своевременно.

функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Андреевского сельского поселения и их проектов.

Проведена антикоррупционная экспертиза  проектов нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенных факторов  не установлены.

-организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Андреевского сельского поселения.

-создание условий для  формирования  антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

В 2018 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры жителей поселения и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации.

В целях создания условий для снижения правового нигилизма населения, формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению с января по декабрь 2018 г. в печатных средствах массовой информации Андреевского сельского поселения размещались информационно-аналитические материалы о реализации в Андреевского сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения,  изготовление  информационных  стендов (ремонт) для  размещения  нормативно – правовой документации..

На официальном сайте Администрации Андреевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  регулярно размещалась информация о деятельности органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения в сфере противодействия коррупции.

Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Андреевского сельского поселения andreevskaya-adm.ru информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Андреевского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции».

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения в  здании Администрации сельского поселения, в библиотеке на информационном стенде регулярно обновляется нормативно-правовая информация.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018год  финансирование не планировалось..

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

2.2. Подпрограмма 2  «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Андреевском сельском поселении:

С целью предупреждения терроризма и экстремизма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма)  были изготовлены и распространены памятки, направленные на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма, оказание позитивного воздействия на граждан с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма, обучение населения формам и методам предупреждения террористических угроз, порядку действий при их возникновении.

Разработан и утвержден перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Охрана правопорядка»».

Ведется работа с органами занимающимися  регистрацией и паспортизацией населения, с представителями полиции по соблюдению паспортного режима.

Организовывались совместные дежурства и рейды обследования территории  поселения на предмет нахождения несовершеннолетних детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) после 22. 00 часов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год финансирование первоначально было предусмотрено 5,0 тыс. рублей.  Изменения в программу не вносились

Программа выполнена частично, средства не освоены в связи с отсутствием потребности замены имеющихся стендов.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к  отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Андреевского сельского поселения  от 07.10.2013г. № 80 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 0,0 тыс. рублей, при плановых назначениях  5,0  тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к  отчету об исполнении плана реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Андреевского сельского поселения от  07.10.2013 № 80,  изменения не вносились.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 30,7	= 1

30,7

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 5	= 5

0

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 	  2	= 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__7__= 1,0

СРом = 	     7

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

7

СРм =	____ = 1,0

- 7

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 0

- ССуз = ______________	= 0

- 5

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 1

- Эис  =  ________  =1

- 0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1,0х0,3  + 1 х0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Значения целевых показателей на 2018 год достигнуты.

Предложение:

- В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 15.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ андреевского сельского поселения», постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 71)  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» и утверждением  постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 77 муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» реализацию муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности» (2014 – 2018 годы)» завершить.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2019 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-8.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | формирование эффективной кадровой политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2. антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Андреевского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенных факторов не установлены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Дубовского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | В 2018 году реализован комплекс мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | - |  | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. Реализуется план мероприятий на 2016 – 2025 годы по реализации в Дубовском сельском поселении Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | - | - |  | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; проведены учения о приведении в готовность сил и средств при возникновение ЧС на территории Андреевского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения; организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение антитеррористической защищенности поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - |  | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2018 | х |  |  | х | х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Андреевском сельском поселении | процент | - | 30,7 | 30,7 | - |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | - | Не более 5 | 0 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. вопросы кадровой политики | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной кадровой политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Андреевского сельского поселения. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов проведена | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Андреевского сельского поселения | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной муниципальной политики на территории Андреевского сельского поселения по противодействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Специалист 1 категории по правовой и, кадровой работе Фетисова И.Г. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Андреевского сельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-технические мероприятия | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | повышение антитеррористической защищенности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации андреевского сельского поселения А.В. Лондарь | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) - <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  | - <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. - <2> Заполняется в случае наличия указанных средств. |  |  |  |

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» , в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | 5,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Андреевском сельском поселении» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. «вопросы кадровой политики » | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 «организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, в органах местного самоуправления Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 «создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Андреевском сельском поселении» | Х | Х | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 « информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Х | Х | 5,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «организационно-технические мероприятия» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 7 | 7 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2017 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 | 100 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 7 | 7 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |