РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2019                                                                                                   № 32

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации

муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения за 2018 год «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013 года № 83 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В. Лондарь

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от 25.02.2019 г.  № 32

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» ЗА 2018 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на повышение уровня экологического просвещения и образования населения, организацию мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

1.1 Реализация муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» обусловлена необходимостью разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

-  «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении»;

- «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 38,2 тыс. рублей,  реализация программы выполнена на 35,3 тыс. рублей.

В течение 2018 года:

Заключено 57  контрактов   на проведение работ по благоустройству села, содержанию зелёных насаждений и мест захоронения,  проведение профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций, отлову безнадзорных животных  на территории Андреевского сельского поселения на сумму 3 038,0 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача повышения эффективности охраны окружающей среды на территории Андреевского сельского поселения, в том числе:

- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение природных экосистем;

- снижение численности безнадзорных животных за счет отлова безнадзорных животных;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений Андреевского сельского поселения, их охрана и защита за счет проведения работ по опиловке ветвей деревьев, посадочных и уходных работ;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера решалась за счет проведения профилактических мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых  и особо опасных инфекций;

Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществления основной цели - сохранение естественных природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития поселения.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

2.1.Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Андреевском сельском поселении».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха;

- Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды;

- Озеленение и уход за многолетними насаждениями.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено   24,5 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 21,8 тыс. рублей , или на 89,0 %.

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Андреевского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Расходы на проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Андреевского сельского поселения;

- Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами;

- Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год было предусмотрено   13,7 тыс. рублей. Средства освоены на сумму 13,5 тыс. рублей, или на 98,5 %.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограммы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

2.3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Отсутствие опыта взаимодействия органов местного самоуправления в режиме муниципальной программы.

2.4. Анализ фактических и вероятных последствий не реализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 35,3 тыс. рублей, при плановых назначениях  38,2 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Андреевского сельского поселения от  07.10.2013 № 83, было внесено 2 изменения. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Андреевского  сельского поселения  от 14.03.2018 № 35, от 28.12.2018 № 114 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013  № 83».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 100	= 1,0

100

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 0,1	= 1

0,1

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+1

Эо = 	  2	= 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__ 5__= 1

СРом = 	5

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

5

СРм =	____ = 1

- 5

- Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

- 35,3

- ССуз = ______________	= 0, 924

- 38,2

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

- 1

- Эис  =  ________  =1,08

- 0,924

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 1,08 х0,2 =1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

- Значения целевых показателей на 2018 год достигнуты.

Предложение:

- - В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 15.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ андреевского сельского поселения», постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 71)  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» и утверждением  постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 82 муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» реализацию муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды

- и рациональное природопользование» (2014 – 2018 годы)» завершить.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприят ия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Уплата налога | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.» | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проводилась работа с населением по надлежащему выполнению требований по санитарной уборке и содержанию территории сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Озеленение и уход за многолетними насаждениями и уборка территории | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по уходу за зелеными насаждениями по муниципальному контракту от 07.05.2018 № 18 ( Чернов Ю.П.); по договору: от 16.02.2018 № 11 ( Слободчиков В.Н.) от 10.07.2018 № 52/07/18 ( ООО» Южная утилизирующая компания») | 02.04.2018 | 31.12.2018 | 24,2 | 24,2 |  | 21,6 | 2,6 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2018 | х | х |  | 3112.2018 | х |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Андреевского сельского поселения | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Проведена противоклещевая обработка территории поселения по договору от N1399/041 от 01.04.2018г. ( ФБУЗ « ЦГ и Э в РО» | 01.04.2018 | 31.12.2018 | 8,1 |  | 8,1 | 8,0 | 0,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения, расходы на отлов безнадзорных животных | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Выполнены работы по отлову безнадзорных животных по муниципальному контракту от 02.04.2018 № 20 ( ИП « Зайцев А.В.) | 02.04.2018 | 31.12.2018 | 5,6 |  | 5,6 | 5,5 | 0,1 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | х | 31.12.2018 | х |  | х | 31.12.2018 | х |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение сходов граждан по вопросам экологического просвещения и образования |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 2. | Проведение экологических субботников |  |  | да/нет |  |  | да |  |  | да |  |  | да |  | - |  |  |
| 3. | Увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений |  |  | м2 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | - |  |  |
| 4. | Увеличение площади, на которой проводится противоклещевая обработка. |  |  | га |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  | 0,1 |  | - |  |  |
| 5. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории |  |  | процентов. |  |  | 55,0 |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | - |  |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством выдачи разрешений, устанавливающих перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух, и обязательные условия при осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов на территории Андреевского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Озеленение и уход за многолетними насаждениями и уборка территории |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение экологической безопасности; Обеспечение сохранности зеленых насаждений Андреевского сельского поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие подпрограммы |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | - х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Андреевского сельского поселения |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 01.04.2018 | 17.08.2018 | 31.12.2018 | - Проведение противоклещевой обработка на территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения, расходы на отлов безнадзорных животных |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 02.04.2018 | 17.08.2018 | 31.12.2018 | - Организация и проведение работ по отлову безнадзорных животных | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» |  | Ст. инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. |  |  |  |  | - | Мероприятия не проводились в связи с отсутствием необходимости |
| 2.2 | Контрольное событие программы |  | Глава Администрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | - х | х | х |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 38,2 | 38,2 | 35,3 |
|  |  | местный бюджет | 38,2 | 38,2 | 35,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды»» | всего | 24,5 | 24,5 | 21,8 |
|  |  | местный бюджет | 24,5 | 24,5 | 21,8 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | всего | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | местный бюджет | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. | Озеленение и уход за многолетними насаждениями и уборка территории | всего | 24,2 | 24,2 | 21,6 |
|  |  | местный бюджет | 24,2 | 24,2 | 21,6 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» | всего | 13,7 | 13,7 | 13,5 |
|  |  | местный бюджет | 13,7 | 13,7 | 13,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Расходы на проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Андреевского сельского поселения | всего | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения, расходы на отлов безнадзорных животных , расходы на отлов безнадзорных животных | всего | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
|  |  | местный бюджет | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | «Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» | всего | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» , в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Х | Х | 2,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. ««Охрана окружающей среды»» | Х | Х | 2,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по снижению загрязнения атмосферного воздуха» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 ««Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды.» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 « Озеленение и уход за многолетними насаждениями и уборка территории» | Х | Х | 2,6 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Дубовского района» | Х | Х | 0,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 « Расходы на проведение эпизодических природно-очаговых мероприятий на территории Андреевского сельского поселения» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Улучшение санитарно-экологического состояния территории Андреевского сельского поселения, расходы на отлов безнадзорных животных , расходы на отлов безнадзорных животных» | Х | Х | 0,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3 ««Развитие материальной базы Андреевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами»» | Х | Х | 0,0 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 5 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 5 | 5 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |