проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУБОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНДРЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __.02.2019                                                                                   № ___

ст.Андреевская

Об утверждении отчета об исполнении  плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Содействие занятости населения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения» Администрация Андреевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения за 2018 год «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013  года  № 91«Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Андреевского сельского поселения:                                                 А.В.Лондарь

Проект вносит

Сектор экономики и финансов

5-58-18

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Андреевского сельского поселения

от __.02.2019 г.  № __

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНДРЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» ЗА 2018 ГОД.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Андреевского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 г № 27 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Андреевского сельского поселения».

Реализация программы направлена на обеспечение реализации права  граждан на защиту от безработицы, приобщение к трудовой деятельности лиц, не обладающих профессией, в особенности молодежь.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Андреевского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2018 году  решением о местном бюджете средства предусматривались объеме 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 6,0 тыс. рублей, или 30,0 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующую подпрограмму:

Подпрограмма 1 - «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

Задача организации временных рабочих мест для безработных и ищущих работу граждан решалась за счет:

- организации общественных работ по благоустройству территории сельского поселения для граждан, состоящих на учете в ГКУ РО «Центр занятости населения Дубовского района»;

- организации общественных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В результате реализации муниципальной программы были трудоустроены 12 школьников на время каникул.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ». Данное  мероприятие  в 2018 году не было  реализовано, в связи с применением режима экономиии .Средства местного бюджета освоены на сумму 0,0 тыс. рублей , или на 0,0 %.

# Основное мероприятие 1.2. «Организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». В рамках этого мероприятия в период школьных каникул на общественные работы по благоустройству поселения были приняты школьники в количестве 12 человек. Оплата произведена за счет средств местного бюджета в сумме 6,3 тыс. рублей, или 78,8% плановых назначений.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Администрацией Андреевского сельского поселения приняты постановления от 09.01.2018 года № 8 «Об организации и  финансировании общественных работ в 2018 году».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Андреевского сельского поселения от 28.12.2018г. № 111 «О внесении изменений в постановление от 07.10.2013г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы Андреевского сельского поселения  «Содействие занятости населения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 6,3 тыс. рублей, при плановых назначениях  20,0 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определен 1 показатель.

1. Количество граждан, принятых на временные рабочие места.

Выполнение этих показателей способствует поддержанию социальной стабильности в обществе и предотвращение роста напряженности на рынке труда Андреевского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» за 2018 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Андреевского сельского поселения от  07.10.2013 № 91, было внесено 1 изменение. В связи с корректировкой выделенных средств местного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по организации общественных работ   приняты  постановления Администрации Андреевского сельского поселения от  28.12.2018  № 111 «О внесении изменений в постановление Администрации Андреевского сельского поселения от 07.10.2013  № 91».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп / ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной й программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп=   12	= 6,0

2

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп / ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп=   2	= 0,17

12

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

1+0

Эо = 	  1	= 1

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

__1__= 1

СРом = 	1

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется высоким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

1

СРм =	____ = 1

## 1

## Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в  местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной  программы в отчетном году.

## 6,3

## ССуз = ______________	= 0, 31

## 20,0

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис  составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

## 1

## Эис  =  ________  =3,22

## 0,31

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х0,3  + 3,22 х0,2 =1,44

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпр составляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как высокий.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

## Значения целевых показателей на 2018 год достигнуты.

Предложение:

## - В соответствии с постановлением Администрации Андреевского сельского поселения  от 15.10.2018 № 69 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ андреевского сельского поселения», постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 12.02.2018 № 20 ( в редакции постановления от 15.10.2018 № 71)  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Андреевского сельского поселения» и утверждением  постановлением Администрации Андреевского сельского поселения от 17.10.2018 № 83 муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения» (2014 – 2018 годы)» завершить.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения».

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Андреевского сельского поселения

«Содействие занятости населения»  отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 9 |
| 1 | подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | Обеспечение временной работой 12 несовершеннолетних во время школьных каникул | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 20,0 | 6,3 | 13,7 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Глава Админитсрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Андреевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения» |
| 1. | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | Чел. | 14 | 2 | 12 | В связи с временной занятостью несовершеннолетних во время каникул |
| Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |
| 1.1 | Количество граждан, принятых на временные рабочие места. | Чел. | 14 | 2 | 12 | В связи с временной занятостью несовершеннолетних во время каникул |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Старший инспектор по вопросам муниципального хозяйства Бударина И.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение временной работой 12 несовершеннолетних во время школьных каникул | Мероприятие выполнено в полном объеме | - |
| 1.2 | Контрольное событие под программы 1 | Глава Админитсрации Андреевского сельского поселения Лондарь А.В. | 31.12.2018 | х | х | х | х | х |

таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджета Дубовского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения»

за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Содействие занятости населения» | всего | 20,0 | 20,0 | 6,3 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | всего | 20,0 | 20,0 | 6,3 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | всего | 20,0 | 20,0 | 6,3 |
|  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 6,3 |
|  |  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  |  | - областного бюджета | - | - | - |
|  |  | - бюджета района | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

Таблица №5

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы Андреевского сельского поселения «Содействие занятости населения», в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в   2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Содействие занятости населения» | Х | Х | 13,7 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных» | Х | Х | 13,7 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1. « Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | Х | Х | 13,7 | 0,0 |

Таблица №6

к приложению 1

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Андреевского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Содействие занятости населения» в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1> В соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями.

Таблица №7

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Таблица №8

к приложению 1

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2018 году

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 1 | 1 | 100,0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |